## Plan1
Evento | Reponsável | Objetivo | Meio de Comunicação | Frequencia | Envolvidos
Reunião de Kickoff | Gerente de Projeto | Iniciar a execução do projeto Informar à equipe do projeto os objetivos e estratégias do projeto | Presencial | Início do Projeto | Gerente de Projeto Patrocinador Partes Interessadas Equipe do Projeto
Reunião de Acompanhamento | Gerente de Projeto | Monitorar e avaliar o desenvolvimento dos trabalhos projeto | Presencial | Semanal | Gerente de Projeto Equipe do Projeto
Reunião de Status | Gerente de Projeto | Apresentar status e progresso do projeto, ou atingimento de marco | Presencial | Mensal ou quando ocorrer atigimento de marco | Gerente de Projeto Patrocinador Partes Interessadas
Reunião de Análise de Risco | Gerente de Projeto | Análisar e planejar resposta aos riscos | Presencial | Fase de planejamento do projeto ou quando necessário | Gerente de Projeto Patrocinador Partes Interessadas Equipe do Projeto
Reunião Técnica | Gerente de Projeto | Análisar e revisar requsitos, problemas ou outras questões técnicas identificadas durante o projeto; identificar alternativas e soluções | Presencial | Quando necessário | Gerente de Projeto Equipe do Projeto
Reunião de Encerramento | Gerente de Projeto | Formalizar o encerramento do projeto, apresentar resultados, indicadores, desvios, problemas, soluções e liçoes aprendidas | Presencial | Encerramento do Projeto | Gerente de Projeto Patrocinador Partes Interessadas Equipe do Projeto
Relatório | Reponsável | Objetivo | Meio de Comunicação | Frequencia | Audiência
Plano de Gerenciamento do Projeto | Gerente de Projeto | Divulgar o Plano de Gerenciamento do Projeto | Documento enviado via email | Início do projeto ou quando ocorrer atualização do Plano de Gerenciamento do Projeto | Gerente de Projeto Patrocinador Partes Interessadas Equipe do Projeto
Relatório de Status | Gerente de Projeto | Documentar o status do desenolvimento dos trabalhos do projeto | Documento enviado via email | Semanal | Gerente de Projeto Partes Interessadas Equipe do Projeto
Relatório de Evento | Gerente de Projeto | Distribuir informações referentes a eventos diversos relacionados ao projeto | Email | Quando necessário | Gerente de Projeto Patrocinador Partes Interessadas Equipe do Projeto
Relatório de Acompanhamento Mensal | Gerente de Projeto | Apresentar status e progresso mensado do projeto | Documento enviado via email | Mensal | Gerente de Projeto Patrocinador Partes Interessadas Equipe do Projeto
Solicitação de Mudança | Gerente de Projeto | Solicitar autorizar mudanças no projeto | Documento enviado via email | Quando necessário | Gerente de Projeto Patrocinador Partes Interessadas
Lições aprendidas | Gerente de Projeto | Documentar as lições aprendidas durante a execução do projeto | Documento enviado via email | Encerramento do Projeto | Gerente de Projeto Partes Interessadas Equipe do Projeto
Relatório Final | Gerente de Projeto | Formalizar o encerramento do projeto, apresentar resultados obtidos, desvios, problemas, soluções e lições aprendidas | Documento enviado via email | Encerramento do Projeto | Gerente de Projeto Patrocinador Partes Interessadas Equipe do Projeto