## Rodadas
Rodada | Resp. | Semana | Número da WorkPackage | Descrição da WorkPackage | Descrição da Atividade e Ação tomada | Alternativa Escolhida | Área de Conhecimento do PMBOK | Sub-processo PMBOK | Motivo da Decisão | Event/ Disturbance | Motivo da Decisão
1 |  | 1 | 1 | Design | At the beginning of the process, the basic concept of the layout is established. In the design process, the initial sketches and designs for the equipment are completed. Most importantly the calculations for the track‘s design are determined according to kinematic and kinetic principles. | 1 | 6. Tempo; 7. Custo; 8. Qualidade; 9. RH; 12. Aquisições; | 6.5 Desenvolver o cronograma; 7.3 Controlar os custos 8.1 Planejar a Qualidade | Por tratar-se de um pacote de trabalho do caminho crítico, a equipe optou por uma alternativa que proporcionasse redução do tempo total do projeto e conseqüentemente redução da multa atual por atraso e aumento da receita e margem, mesmo com um custo maior para execução deste WP. • A alternativa escolhida pela equipe foi a 1, que proporcionava um equilíbrio entre custo, redução de tempo e impacto em qualidade e tecnologia. • A alternativa 2 foi descartada devido problemas potenciais com a motivação da equipe tendo que trabalhar nos finais de semana além das horas extras normais. Também foi considerada a possibilidade de eventuais problemas legais devido a carga excessiva de trabalho, principalmente considerando que este projeto ocorre na Europa, onde existem critérios trabalhistas mais rígidos do que no Brasil. • A alternativa 3 foi descartada pois além de aumentar o tempo do caminho crítico ainda apresenta uma certa incerteza com relação à disponibilidade ocasional de recursos de outros projetos. | 2 | A alternativa anteriormente escolhida (1) gerou um evento distúrbio devido a constantes desentendimentos entre os engenheiros da companhia. Para este distúrbio a equipe escolheu a alternativa 2, que apesar de aumentar em um semana o prazo da alternativa anterior, ainda mantinha o equilíbrio entre tempo e custo, e garantia pontos em qualidade e tecnologia.
2 | SG | 2 | 2 | Project management | The project manager’s tasks include coordinating the overall design, detail specification and generating offers, selecting suppliers and subcontractors with the purchaser, and coordinating and monitoring the completion of the work in progress. Hint: The duration of this work package depends on the duration of the whole project. Answer: Hire more workers onto the project team. Establish a project office and train workers. | 3 | 4. Integração; 6. Tempo; 7. Custos; 8. Qualidade; 9. RH; | 4.3 Orientar e gerenciar a execução do projeto; 4.4 Monitorar e controlar o trabalho do projeto; 4.7 Encerrar o projeto ou fase; 6.6 Controlar o cronograma; 7.3 Controlar os custos; 8.3 Realizar o controle da qualidade; 9.3 Desenvolver a equipe do projeto; 9.4 Gerenciar a equipe do projeto; 12.1 Planejar as aquisições; 12.2 Conduzir as aquisições | A redução da duração deste pacote de trabalho não é um fator significativo pois o Gerenciamento de Projetos deve ocorrer durante todo o ciclo de vida do projeto, podendo ter variações de demanda dependendo da fase do projeto. Embora as alternativas 1 e 2 ofereçam resultados satisfatórios com relação a ganhos de tecnologia e qualidade, com custos inferiores, a alternativa 3 é a que está mais alinhada com o plano estratégico da empresa em utilizar o projeto Rocket Star como piloto para o estabelecimento de uma estrutura organizacional e introdução de um sistema de gerenciamento de projeto eficientes. O estabelecimento de um PMO atende estas demandas. |  | Após a release week, equipe recebeu agradecimentos pelo treinamento do time do projeto. Resultado obtido pela escolha da alternativa 3, que estabeleceu um PMO e treinamento ao project team.
2 |  |  | 3 | Steel support development | A steel suspension tower secured to the ground holds the roller coaster together and supports the highly dynamic loads. Appropriate manufacturing specifications are derived from mathematical computations. The roller coaster is to provide a thrilling and extreme experience, but will also conform to safety regulations. Safety is very important in the construction of amusement park equipment and accordingly the involvement of the Safety Standards Authority is required from the outset. | 1 | 6. Tempo; 7. Custos; 8. Qualidade; 9. RH; 11. Riscos; | 6.6 Controlar o cronograma; 7.3 Controlar os custos; 8.3 Realizar o controle da qualidade; 9.3 Desenvolver a equipe do projeto; 9.4 Gerenciar a equipe do projeto; 11.6 Monitorar e controlar os riscos; | Por tratar-se de um pacote de trabalho do caminho crítico, o objetivo principal era redução de duração das atividades e conseqüentemente redução da multa por atraso. Portanto a alternativa 3 foi descartada. Embora a alternativa 2 proporcionasse uma redução de duas semanas, a equipe considerou que a troca da empresa de engenharia neste momento representaria um risco maior para o projeto e optou pela alternativa 1, que proporciona redução de uma semana, com custo pouco superior à alternativa original.
2 | SG | 2 | 4 | Track development | The layout of the track is determined by the roller coaster cars´ specifications and passenger loads, both of which are intricately linked to the structural steelwork. The technical designers´ objective is to convert the roller coaster concept into a technical reality. Strength checks must be performed, security measures must be implemented, and the constructed pieces arranged and fitted together. Answer: The layout of the track is determined by the roller coaster cars´ specifications and passenger loads, both of which are intricately linked to the structural steelwork. The technical designers´ objective is to convert the roller coaster concept into a technical reality. Strength checks must be performed, security measures must be implemented, and the constructed pieces arranged and fitted together. | 3 | 6. Tempo; 7. Custos; 8. Qualidade; 11. Riscos; | 6.6 Controlar o cronograma; 7.3 Controlar os custos; 8.1 Planejar a qualidade; 8.3 Realizar o controle da qualidade; 11.6 Monitorar e controlar os riscos; | Este pacote de trabalho estava fora do caminho crítico e apresentava uma folga de 5 semanas, portanto a redução de sua duração não era prioridade. A equipe optou pela alternativa 3, embora aumentasse a duração em uma semana, não impactaria o término do projeto. Deste modo foi possível obter ganhos de tecnologia e qualidade, com aumento de custo pouco significativo e sem impacto no prazo. |  | Após a release week, equipe recebeu elogios por ter optado pela alternativa 3, que por se tratar de pesquisar sobre projetos similares, trouxe ganho de experiência muitas ideias.
2 | BF | 2 | 5 | Car development | It is important for the roller coaster cars to have a spacious design to allow for passenger seating and switching. The four wheel configurations are individually assembled instead of having two axles. Dividing the cars into two parts by means of a clutch ensures increased mobility in narrow curve segments. Answer: Young but somewhat inexperienced workers complete the task. | 3 | 5. Escopo; 6. Tempo; 8. Qualidade; 9. RH; | 5.5 Controlar o escopo; 6.6 Controlar o cronograma; 8.3 Realizar o controle da qualidade; 9.2 Mobilizar a equipe do projeto; | Este pacote de trabalho também estava fora do caminho crítico, não havendo necessidade de redução de sua duração, que seria obtida em função de aumento de custo e redução de tecnologia e qualidade, através das alternativas 1 ou 2. A equipe optou pela alternativa 3, que proporcionava ganhos de tecnologia e qualidade sem impacto em custo e data de término do projeto. | 1 | Apesar da escolha da alternativa 3, que não impactava em custo e prazo do projeto, a execução desta tarefa por trabalhadores jovens e um pouco inexperientes, levou a um evento distúrbio. A escolha da equipe foi a alternativa 1, contratar consultores, que apesar de trazer menos ganhos de qualidade e tecnologia e ter um prazo de uma semana a mais que a alternativa 2, possuia um custo bem menor.
2 | YS | 2 | 6 | Electrical development | Development of electronics for the track and all of the equipment. Designing of safety measures in conjunction with software development. Answer: Use of fibreglass instead of copper for transferring signals. | 3 | 5. Escopo; 7. Custos; 8. Qualidade; | 5.5 Controlar o escopo; 7.3 Controlar os custos; 8.3 Realizar o controle da qualidade; | Pacote de trabalho também fora do caminho crítico, redução de duração não era prioridade. A equipe considerou que a utilização de fibra óptica agregaria mais qualidade ao produto, além da redução de custo (embora pequena) proporcionada por esta opção. | 1 | A escolha da utilização de fibra óptica gerou um evento distúrbio, por se tratar de uma tecnologia ainda não completamente desenvolvida. A equipe optou pela alternativa 1, recorrer a uma tecnologia já comprovada. Mesmo perdendo um ponto em tecnologia, essa alternativa possuia menor custo e maior segurança do que a alternativa 2, transferir a tarefa para uma empresa de larga escala.
2 |  |  | 7 | Building site prepration | Subcontracting to Grader Ltd. which performed satisfactorily on the last project. The work is unproblematic and to date no problems have been experienced. | 0 | 6. Tempo; 7. Custos; 8. Qualidade; 11. Riscos; | 6.6 Controlar o cronograma; 7.3 Controlar os custos; 8.3 Realizar o controle da qualidade; 11.6 Monitorar e controlar os riscos | Este pacote de trabalho também apresentava uma folga grande, sem necessidade de redução de sua duração. Além deste motivo as alternativas 1 e 2 foram desconsideradas por apresentarem maior custo e nenhum ganho de tecnologia e qualidade. A alternativa 3 apresentava custo ligeiramente inferior e também nenhum ganho de tecnologia e qualidade. A equipe optou por não fazer mudanças e correr riscos desnecessários, mantendo a alternativa original que utilizava uma equipe com histórico satisfatório de projetos passados.
2 |  |  | 8 | Accelerator development | The engineering company G-force Ltd. will develop the accelerator. The G-force accelerator is an upgrade from the proven Launch-Coasters technology. The G-force accelerator will provide the roller coaster cars with an acceleration of 0 to 100km/h in 4.2 seconds. | 0 | 6. Tempo; 7. Custos; 8. Qualidade; 11. Riscos; | 6.6 Controlar o cronograma; 7.3 Controlar os custos; 8.3 Realizar o controle da qualidade; 11.6 Monitorar e controlar os riscos | A equipe não executou adequadamente o processo "6.6 Controlar o Cronograma", que tem como uma de suas saídas a "Atualização dos documentos do projeto". Deste modo, com o cronograma desatualizado em função da redução da duração dos pacotes de trabalho 1 e 3, o pacote de trabalho 8 foi iniciado antes que pudessem ser avaliadas as alternativas de otimização. De modo similar aos outros pacote fora do caminho crítico e com folga considerável, a equipe teria optado pela alternativa 3, que apresenta ganho de tecnologia e qualidade, com custo e menor e sem impacto na data de término do projeto.
2 |  |  | 9 | Software Specification | The IT department can utilize previous experience and software modules from earlier models. Excellent documentation and error-free timely work is expected. | 0 | 6. Tempo; 7. Custos; 8. Qualidade; 9. RH; 11. Riscos; | 6.6 Controlar o cronograma; 7.3 Controlar os custos; 8.3 Realizar o controle da qualidade; 9.3 Desenvolver a equipe do projeto; 9.4 Gerenciar a equipe do projeto; 11.6 Monitorar e controlar os riscos | Nenhuma das alternativas apresenta redução de custo e ganho de tecnologia ou qualidade. Alterações na duração também não são relevantes, pois o pacote está fora do caminho crítico e possui folga. A equipe optou por manter a alternativa original.
2 |  |  | 10 | Sound system development | A novel and unique feature of the RocketStar is its Dolby-40-Crazy-Sound equipment provided by Hyperwave. Each car will have 22 4D loudspeakers with a frequency range of 20 to 20.000 Hz. Along the tracks the steel supports will hold 200 loudspeakers. By synchronizing all of the stationary and onboard loudspeakers passengers will have a 4 dimensional sound experience. | 0 | 6. Tempo; 7. Custos; 8. Qualidade; 11. Riscos; | 6.6 Controlar o cronograma; 7.3 Controlar os custos; 8.3 Realizar o controle da qualidade; 11.6 Monitorar e controlar os riscos | A equipe não aplicou adequadamente o processo "6.6 Controlar o Cronograma", que tem como uma de suas saídas a "Atualização dos documentos do projeto". Deste modo, com o cronograma desatualizado em função da redução da duração dos pacotes de trabalho 1 e 3, o pacote de trabalho 10 foi iniciado antes que pudessem ser avaliadas as alternativas de otimização. A equipe teria optado pela alternativa 1, onde os ganhos de tecnologia e qualidade justificam o custo adicional. A alternativa 2 seria descartada por não ser necessária redução de duração, além do custo elevado e impactos negativos em tecnologia e qualidade. A alternativa 3 foi descartada por apresentar aparentemente os mesmos benefícios da alternativa 1, porém iria requerer a troca do fornecedor do sistema de som. | 2 | Por não ter escolhido adequadamente a melhor alternativa do workpackage 10, foi gerado um evento de distúrbio. A escolha da equipe então foi a alternativa 2, que apesar de ter prazoe custo um pouco maiores, era a única que traria ganhos de tecnologia e qualidade.
2 | SG | 2 | 11 | Foundation excavation | Excavation of the station‘s foundation, the power supply building, and the individual steel supports is required. Caterpillar Ltd. with its solid track record and considerable experience is assigned to this task. Answer: Keep | 0 | 4. Integração; 12. Aquisições; | 4.3 Orientar e gerenciar a execução do projeto; 12.3 Administrar as aquisições | Este pacote de trabalho não requer redução de duração, portanto a equipe descartou as alternativas 1 e 2 que reduzem a duração mediante aumento de custo. Entre a alternativa 3 e a alternativa original, a equipe optou pela alternativa original em função do bom histórico e experiência da empresa contratada, mesmo com custo superior à alternativa 3. | 0 | Apesar da boa escolha da alternativa anterior, esse workpackage gerou um evento de distúrbio, onde minas terrestres foram encontradas no terreno. Nesse caso a equipe continuou optando pela alternativa original, que apesar de apresentar um prazo maior, o custo era menor, e a redução de prazo não era primordial para esse workpackage
|  |  | 12 | Track manufacture | Existing manufacturing plants must be adjusted to accommodate the new track design. This is accomplished through internal departments. | 0 | 6. Tempo; 8. Qualidade; 9. RH; 11. Riscos; | 6.6 Controlar o cronograma; 8.3 Realizar o controle da qualidade; 9.3 Desenvolver a equipe do projeto; 11.6 Monitorar e controlar os riscos | As alternativas 1 e 2 foram descartada pois não há necessidade de impactar custo, tecnologia e qualidade em favor de redução da duração deste pacote de trabalho (fora do caminho crítico, com folga). A equipe optou por manter a alternativa original pois a utilização de trabalhadores temporários apresenta riscos relacionados ao gerenciamento de recursos humanos e motivação das equipes.
|  |  | 13 | Car manufacture | The assembly line for the roller coaster cars must be expanded as the cars are longer and wider than previous models. Internal departments have this responsibility. One potential problem is the availability of workers. | 0 | 5. Escopo; 6. Tempo; 8. Qualidade; 9. RH; 11. Riscos; | 5.5 Controlar o escopo; 6.6 Controlar o cronograma; 8.3 Realizar o controle da qualidade; 9.3 Desenvolver a equipe do projeto; 9.4 Gerenciar a equipe do projeto; 11.6 Monitorar e controlar os riscos | A equipe não executou adequadamente o processo "6.6 Controlar o Cronograma", que tem como uma de suas saídas a "Atualização dos documentos do projeto". Deste modo, com o cronograma desatualizado em função da redução da duração dos pacotes de trabalho 1 e 3, o pacote de trabalho 13 foi iniciado antes que pudessem ser avaliadas as alternativas de otimização. A equipe teria utilizado a folga neste caminho, optando pela alternativa 3, que apresenta ganhos de tecnologia e qualidade mediante aumento de custo pouco significativo. As alternativas 1 e 2 visam redução de duração, desnecessária para este pacote de trabalho, mediante custo adicional e redução de tecnologia e qualidade e portanto seriam descartadas.
3 | FC | 15 | 14 | Software programming | Monitoring, control, and safety systems must be programmed. Internal modules will be used, which will be updated soon. Answer: Employ a few additional experienced programmers. | 1 | 5. Escopo; 6. Tempo; 8. Qualidade; 9. RH; 11. Riscos; | 5.5 Controlar o escopo; 6.6 Controlar o cronograma; 8.3 Realizar o controle da qualidade; 9.2 Mobilizar a equipe do projeto; 11.6 Monitorar e controlar os riscos | Ao contrário da maioria das decisões anteriores envolvendo pacotes fora do caminho crítico, a equipe descartou a alternativa 3 pois reduziria muito pouco o custo deste pacote e consumiria 3 das 4 semanas de folga. A equipe optou pela alternativa 1, que apresenta um aumento de custo moderado e redução significativa na duração do pacote. Embora esta redução de duração na impacte o término do projeto e não traga benefícios financeiros imediatos, o aumento da folga foi considerado importante analisando também os pacotes de trabalho sucessores. |  |  | ok
3 | SG | 15 | 15 | Foundation laying | The area of the recreational park to be used was previously a moor land and the soil is very soft, accordingly building the individual foundations for each support is complex and expensive. The base is a network of steel sections which distributes the loads evenly over a broad foundation. Concrete Star Ltd. is to be the contractor. Answer: An alternative “High Quality” offer from Turbo Concrete Ltd. | 3 | 6. Tempo; 7. Custos; 8. Qualidade; 9. RH; 11. Riscos; 12. Aqusições; | 6.6 Controlar o cronograma; 7.3 Controlar os custos; 8.3 Realizar o controle da qualidade; 9.2 Mobilizar a equipe do projeto; 11.6 Monitorar e controlar os riscos; 12.2 Realizar as aquisições; 12.3 Administrar as aquisições | A equipe optou pela alternativa 3, que oferece uma solução com custo menor e com mais qualidade, com duração adicional de 2 semanas que não impactará na data de término do projeto devido à grande folga deste caminho. | 1 | Constantes chuvas que inundavam o canteiro da obra durante o decorrer desse workpackage geraram um evento de distúrbio. A escolha da equipe foi pela alternativa 1, uso de bombas dágua para retirar água da chuva, que apesar de ter custo um pouco maior, tinha o menor prazo.
2 | BF | 2 | 16 | Stell support production | In previous projects steel supports have been constructed by external companies. The current subcontractor was recently acquired by a large-scale enterprise. Up to now the work has always been satisfactorily completed and it is hoped that that this will continue. Answer: Keep | 0 | 4. Integração; 12. Aquisições; | 4.3 Orientar e gerenciar a execução do projeto; 12.3 Administrar as aquisições | Embora a redução da duração das atividades no caminho crítico fosse um ponto importante, a equipe preferiu não abrir mão da qualidade, descartando assim as alternativas 1 e 2. A alternativa 3 embora oferecesse ganho de qualidade apresentava uma duração inaceitável, então a equipe optou pela alternativa original.
3 | SG | 15 | 17 | Track production | The individual segments of the track are to be produced with varying curves and a unique rail surface which will guarantee a smooth ride. Production is to occur internally. Answer: Because of unfavourable past experiences, the production manager requests more time to guarantee a high quality result. | 3 | 5. Escopo; 6. Tempo; 7. Custos; 8. Qualidade; 11. Riscos; | 5.5 Controlar o escopo; 6.6 Controlar o cronograma; 7.3 Controlar os custos; 8.3 Realizar o controle da qualidade; 11.5 Planejar as respostas aos riscos; 11.6 Monitorar e controlar os riscos | A equipe optou por consumir 2 das 4 semanas de folga neste caminho, beneficiando-se de menor custo e ganhos de tecnologia e qualidade oferecidos pela alternativa 3. | 1 | Apesar da escolha da alternativa 3, que dava mais prazo e obtinha maiores ganhos de tecnologia e qualidade, um evento de distúrbio foi gerado, devido a falta de controle na produção. A escolha da equipe foi a alternativa 1, contratação de um consultor externo para otimizar o processo de produção, que aumentava o prazo em apenas uma semana e obtinha bons ganhos de tecnologia e qualidade, apesar de ter um custo mais alto que as outra alternativas, o investimento valia a pena.
3 | BF | 15 | 18 | prototype | Passenger vehicles must be newly manufactured because of the new accelerator and drops in the track of more than 90°. Roller coaster car seatbelts are of the utmost importance. Answer: In developing the prototype, improvements come about which increase the quality and technology of the car. | 3 | 4. Integração; 5. Escopo; 6. Tempo; 7. Custos; 8. Qualidade; 11. Riscos; | 4.3 Orientar e gerenciar a execução do projeto; 5.5 Controlar o escopo; 6.6 Controlar o cronograma; 7.3 Controlar os custos; 8.3 Realizar o controle da qualidade; 11.5 Planejar as respostas aos riscos; 11.6 Monitorar e controlar os riscos | Qualidade e tecnologia são fatores determinantes para este pacote de trabalho. A equipe optou pela alternativa 3, fazendo uso da folga existente neste caminho. |  |  | ok
2 | YS | 2 | 19 | Electrical production | The circuit boxes, cables, control switches and other electrical equipment are produced internally as individual components and their operability have already been largely tested. Answer: Alternative suggestion, a Super-module from Electronics Dept. | 3 | 6. Tempo; 7. Custos; 8. Qualidade; 9. RH; 12. Aquisições; | 6.6 Controlar o cronograma; 7.3 Controlar os custos; 8.1 Planejar a qualidade; 8.3 Realizar o controle da qualidade; 9.2 Mobilizar a equipe do projeto; 12.2 Realizar as aquisições; 12.3 Administrar as aquisições | Novamente a folga disponível no caminho permitiu à equipe optar pela alternativa 3, que oferece qualidade superior e custo reduzido.
3 | YS | 15 | 20 | Accelerator production | Katax Ltd. is to manufacture the accelerator developed by the engineering company. Katax looks forward to this opportunity because it will be a challenge and a leap forward in their own technology. Answer: In-house manufacturing. | 3 | 5. Escopo; 6. Tempo; 7. Custos; 8. Qualidade; 11. Riscos; | 5.5 Controlar o escopo; 6.6 Controlar o cronograma; 7.3 Controlar os custos; 8.3 Realizar o controle da qualidade; 11.6 Monitorar e controlar os riscos | Apesar da empresa Katax ser um fornecedor conhecido, o fato da produção do acelerador ser um desafio para ela, fez com que a equipe opta-se pelo ganho de tecnologia e qualidade oferecido pela produção interna, mediante pequeno aumento de custo e utilizando a folga existente no caminho. | 2 | Após a escolha pela produção interna, um evento de distúrbio foi gerado pois o tempo para produção foi substimado. Para não extrapolar o prazo, a equipe optou pela alternativa 2, contratar a Katax, que apesar de ser a alternativa com maior custo, era a alternativa com menor prazo e com maior ganho de tecnologia e qualidade.
3 | FC | 15 | 21 | Software test | The software module must be tested for operability and interface compatibility. Answer: Test more carefully than usual. | 3 | 6. Tempo; 7. Custos; 8. Qualidade; 11. Riscos; | 6.6 Controlar o cronograma; 7.3 Controlar os custos; 8.3 Realizar o controle da qualidade; 11.6 Monitorar e controlar os riscos; | A equipe optou pelo ganho de qualidade oferecido pela alternativa 3 mediante pequeno aumento de custo e utilizando a folga existente no caminho. |  |  | ok
3 | FC | 15 | 22 | Sound system production | The company Soundtrack Ltd. has made the most attractive offer to produce the sound system. Although unknown to the project team they have made a good impression and have supplied good references. With the current development documents they should be able accomplish the task without any problems. Answer: An offer from Soundmaster Ltd. (40 years experience). | 3 | 5. Escopo; 6. Tempo; 7. Custos; 8. Qualidade; 9. RH; 12. Aquisições; | 5.5 Controlar o escopo; 6.6 Controlar o cronograma; 7.3 Controlar os custos; 8.3 Realizar o controle da qualidade; 9.2 Mobilizar a equipe do projeto; 12.2 Realizar as aquisições; 12.3 Administrar as aquisições | Apesar da proposta atrativa apresentada pela empresa da alternativa original, parece existir uma certa dúvida com relação à sua capacidade de atender as demandas do projeto. A equipe optou pela alternativa 3, oferecida por uma empresa com bastante experiência. O custo adicional, relativamente baixo, é compensado pelos ganhos de tecnologia e qualidade. A duração adicional é absorvida pela folga existente no caminho. |  |  | ok
|  |  | 23 | Building/Station production | A loading station for the passengers and a building for the power supply must be built. The purchaser favors a local construction company called Woodbuilder Ltd. | 0 |  |  | A equipe optou pela alternativa original preferindo assim não correr o risco de utilizar quase toda a folga do caminho apresentada pela alternativa 3, que possuia pouco aumento de custo e ponto de qualidade porém três semanas de acrescimo. O índice de qualidade do projeto já apresenta um nível bastante satisfatório. |  |  | ok
3 | BF | 15 | 24 | Steel support assembly | In order to mount the steel supports special cranes are required. The company has five such cranes and management is confident that four cranes are available for the roller coaster project. Answer: Acceleration of the work through overtime. | 1 | 6. Tempo; 7. Custos; 8. Qualidade; 9. RH; 11. Riscos; | 6.6 Controlar o cronograma; 7.3 Controlar os custos; 8.3 Realizar o controle da qualidade; 9.2 Mobilizar a equipe do projeto; 11.6 Monitorar e controlar os riscos; | Este pacote de trabalho encontra-se no caminho crítico e existe grande interesse em reduzir a duração das atividades, ou pelo menos garantir que não ocorram atrasos. Como existe uma incerteza com relação a disponibilidade dos guindastes, a equipe optou pela alternativa 1, que oferece um equilíbrio entre aumento de custo, perda de qualidade e redução da duração das atividades.
3 | FC | 15 | 25 | Software documentation | It is extremely important to properly document the software, as otherwise the client may reject the work. The documentation department bears this responsibility. Answer: The documentation can be performed by specialists in the documentation department. | 3 | 6. Tempo; 7. Custos; 8. Qualidade; 9. RH; 11. Riscos; | 6.6 Controlar o cronograma; 7.3 Controlar os custos; 8.3 Realizar o controle da qualidade; 9.2 Mobilizar a equipe do projeto; 11.6 Monitorar e controlar os riscos; | Como parte da entrega do produto, a documentação bem elaborada é fundamental para o aceite do cliente. Como a WP não fazia parte do caminho crítico, havia folga suficiente para aumentarmos o tempo de execução em 2 semanas. Tendo em vista a importância da documentação para a qualidade do software e para a entrega do produto, a equipe optou pela alternativa 3, onde a documentação é feita pelo departamento interno de documentação, formado por especialistas nessa área. Dessa forma, eliminamos o risco de contratação de uma equipe externa, onde nossos próprios funcionários se mostraram contrários à ideia e eliminamos também o risco de se elaborar uma documentação fraca e insuficiente designando à tarefa aos próprios desenvolvedores, além dessa decisão não alterar diretamente o custo do projeto. |  |  | ok
|  |  | 26 | Track assembly | The assembly of track modules is a task for experienced specialists. The specialists are assigned to this on a long-term basis and the project team has the full support of management.
3 | BF | 15 | 27 | prototype | Assembling a new prototype is always an exciting affair. When the individual pieces are constructed properly and fit together with precision then assembly can proceed faster than anticipated. Answer: The manager of the prototype assembly team emphasizes careful work. | 3 | 6. Tempo; 7. Custos; 8. Qualidade; 9. RH; 11. Riscos; | 6.6 Controlar o cronograma; 7.3 Controlar os custos; 8.3 Realizar o controle da qualidade; 9.2 Mobilizar a equipe do projeto; 9.3 Desenvolver a equipe do projeto; 9.4 Gerenciar a equipe do projeto; 11.6 Monitorar e controlar os riscos; | A equipe escolheu pelo ganho de qualidade da alternativa 3, pois além de não haver aumento de custo, o aumento do prazo é de apenas uma semana e o caminho possui folga suficiente. |  |  | ok
3 | YS | 15 | 28 | Electrical assembly | The assembly of electrical components, modules, and systems is perceived to be problem-free. However, the in-house Electronics Dept. anticipates potential problems with the integration of electrical modules with software modules. Answer: Employ fewer personnel. | 0 | 6. Tempo; 7. Custos; 8. Qualidade; 9. RH; 11. Riscos; | 6.6 Controlar o cronograma; 7.3 Controlar os custos; 8.3 Realizar o controle da qualidade; 9.2 Mobilizar a equipe do projeto; 9.4 Gerenciar a equipe do projeto; 11.6 Monitorar e controlar os riscos; | A equipe preferiu continuar na alternativa original pois indentificou como risco a diminuição de pessoas alocadas nessa atividade, mesmo com o ganho de qualidade. Além do que, a alternativa que dava ponto de qualidade também aumentava o prazo em 2 semanas. |  |  | ok mudados de 3 para 0 pq encontramos disturbio
3 | YS | 15 | 29 | Accelerator assembly | Screwfix Ltd., a subcontractor, will complete the assembly of the accelerator. The accelerator equipment is pre-assembled by the subcontractor and the rest of the assembly occurs on site at the amusement park. Answer: Your own assembly department has idle capacity and offers its resources. | 0 | 6. Tempo; 7. Custos; 8. Qualidade; 9. RH; 11. Riscos; 12. Aquisições; | 6.6 Controlar o cronograma; 7.3 Controlar os custos; 8.3 Realizar o controle da qualidade; 9.2 Mobilizar a equipe do projeto; 9.4 Gerenciar a equipe do projeto; 11.6 Monitorar e controlar os riscos; 12.3 Administrar as aquisições | A escolha da equipe foi por manter a alternativa original que existia um subcontrato que garantia a montagem do acelerador. O ganho de qualidade da alternativa 3 era suprimido pelo aumento de custo, porém aumentava o prazo deixando o caminho quase crítico. |  |  | ok mudados de 3 para 0 pq encontramos disturbio
3 | FC | 15 | 30 | Software installation | The software is installed in conjunction with the monitoring, control, and safety systems at the amusement park. The in-house IT department bears this responsibility. Answer: A single worker installs the software. | 0 | 5. Escopo; 6. Tempo; 8. Qualidade; 9. RH; | 5.5 Controlar o escopo; 6.6 Controlar o cronograma; 8.3 Realizar o controle da qualidade; 9.2 Mobilizar a equipe do projeto; 9.4 Gerenciar a equipe do projeto; | Apesar da alternativa 3 apresentar ganhos de qualidade, e haver folga suficiente no caminho, a equipe preferiu não correr o risco de deixar a atividade sob responsabilidade de uma única pessoa. A escolha então foi da alternativa original que além de não aumentar custo, ainda deixará uma folga no caminho, e apesar de não trazer ganhos de qualidade e tecnologia, também não trás perda. |  |  | ok
|  |  | 31 | Sound system assembly | The 200 loudspeakers are mounted above the track on the steel supports and special fastening devices were developed to this end. Assemblesound Ltd. Has provided the best references for this work package. | 3 |  |  | A escolha da equipe foi pela alternativa 3 que com um pequeno aumento de custo traz ganhos de qualidade e tecnologia. E apesar do aumento do prazo, existe folga suficiente no caminho. |  |  | ok
|  |  | 32 | Power sypply installation | Internal cable lines must be connected to the power station and the transporter facility must be assembled and started. A subsidiary of a power plant, Electricity Ltd. has won the contract for this task. | 0 |  |  | Embora a altarnativa 3 apresentasse ganho de qualidade com um pequeno aumento de custo e folga suportada pelo caminho, a equipe entendeu que já existe um contrato com a empresa Electricity e decidiu optar pela alternativa original, deixando assim de correr os riscos que uma possível rescisão de contrato traria. Além disso o caminho permaneceu com uma folga mais confortável caso ocorra algúm distúrbio. |  |  | ok
|  |  | 33 | Function test A | This work package is responsible for the correct static-dynamic functioning of the roller coaster‘s mechanisms. The best in-house specialists will work on this test attempt.
|  |  | 34 | Function test B | Extensive tests must be performed on all control, safety, and monitoring systems. One ground breaking development is that the sound system is dependent on the position of the roller coaster car on the track. However the IT department feels overwhelmed with this responsibility.
|  |  | 35 | Production of cars 2-4 | Cars 2, 3, and 4 must be produced. The outcome of function test 1 is well documented and the requisite changes are made to the rest of the cars. Internal difficulties are not expected.
|  |  | 36 | Adjustment after test A | All mechanical components must be fined-tuned with a considerable emphasis on the cars must running extremely quietly. Coordinated and diligent work is necessary.
|  |  | 37 | Adjustment after test B | Problems which were identified in test B must be remedied. Experienced in-house specialists are available for this task and they request that scheduling take place as soon as practicable.
|  |  | 38 | Complete/Systematical test | The equipment must be tested by 200 volunteers. The volunteers are paid well and accordingly participants from all desired target groups (12 to 80 years old) are available.
|  |  | 39 | Track adjustment | The final adjustments are made to the track and sound system. In-house specialists are required for this task.
|  |  | 40 | Car adjustment | Final changes are made to the body and underside of the roller coaster cars pursuant to official regulations, dynamic oscillations and load tests to 8G.
|  |  | 41 | Software/electrical adjustment | The electronic components are integral features of the control and safety systems and must be adapted to prevent climatic interference. This occurs in conjunction with the software module and precise value of the climate parameter is a pre-set value which is integral to the control systems.
|  |  | 42 | System documentation | The system documentation comprises the software documentation, all of the documents from the hardware development, hardware manufacturing and assembly of the equipment and the test log
|  |  | 43 | Green area, pavement, fence | The roller coaster will be surrounded by a fence, grass and flowers will adorn the site and the pathways to and from the station building will be paved. The subcontractor for this task is Greenflower Ltd.
|  |  | 44 | Safety Standards acceptance | The system documentation must be submitted to the Safety Standards Authority. Specialists from the company must be present when approval is given. If necessary, workers from the assigned engineering companies and subcontractors may be required to attend the preceding discussions.
|  |  | 45 | Briefing and traning | This entails creating the training materials for briefing amusement park workers and the actual briefing and training. Experienced workers from sales and customer service bear this responsibility.
|  |  | 46 | Acceptance and delivery to the client | The client‘s employees are able to independently run the hypercoaster. The project concludes with a celebration to which all participants are invited which includes significant media coverage and fireworks.
Note on D13: Osiris: Não temos print... É um dos 3 que não escolhemos...
Note on D32: Osiris: Não temos print... É um dos 3 que não escolhemos...

## Tasks
1 | Design | At the beginning of the process, the basic concept of the layout is established. In the design process, the initial sketches and designs for the equipment are completed. Most importantly the calculations for the track‘s design are determined according to kinematic and kinetic principles.
2 | Project management | The project manager’s tasks include coordinating the overall design, detail specification and generating offers, selecting suppliers and subcontractors with the purchaser, and coordinating and monitoring the completion of the work in progress. Hint: The duration of this work package depends on the duration of the whole project. Answer: Hire more workers onto the project team. Establish a project office and train workers.
3 | Steel support development | A steel suspension tower secured to the ground holds the roller coaster together and supports the highly dynamic loads. Appropriate manufacturing specifications are derived from mathematical computations. The roller coaster is to provide a thrilling and extreme experience, but will also conform to safety regulations. Safety is very important in the construction of amusement park equipment and accordingly the involvement of the Safety Standards Authority is required from the outset.
4 | Track development | The layout of the track is determined by the roller coaster cars´ specifications and passenger loads, both of which are intricately linked to the structural steelwork. The technical designers´ objective is to convert the roller coaster concept into a technical reality. Strength checks must be performed, security measures must be implemented, and the constructed pieces arranged and fitted together. Answer: The layout of the track is determined by the roller coaster cars´ specifications and passenger loads, both of which are intricately linked to the structural steelwork. The technical designers´ objective is to convert the roller coaster concept into a technical reality. Strength checks must be performed, security measures must be implemented, and the constructed pieces arranged and fitted together.
5 | Car development | It is important for the roller coaster cars to have a spacious design to allow for passenger seating and switching. The four wheel configurations are individually assembled instead of having two axles. Dividing the cars into two parts by means of a clutch ensures increased mobility in narrow curve segments. Answer: Young but somewhat inexperienced workers complete the task.
6 | Electrical development | Development of electronics for the track and all of the equipment. Designing of safety measures in conjunction with software development. Answer: Use of fibreglass instead of copper for transferring signals.
7 | Building site prepration | Subcontracting to Grader Ltd. which performed satisfactorily on the last project. The work is unproblematic and to date no problems have been experienced.
8 | Accelerator development | The engineering company G-force Ltd. will develop the accelerator. The G-force accelerator is an upgrade from the proven Launch-Coasters technology. The G-force accelerator will provide the roller coaster cars with an acceleration of 0 to 100km/h in 4.2 seconds.
9 | Software Specification | The IT department can utilize previous experience and software modules from earlier models. Excellent documentation and error-free timely work is expected.
10 | Sound system development | A novel and unique feature of the RocketStar is its Dolby-40-Crazy-Sound equipment provided by Hyperwave. Each car will have 22 4D loudspeakers with a frequency range of 20 to 20.000 Hz. Along the tracks the steel supports will hold 200 loudspeakers. By synchronizing all of the stationary and onboard loudspeakers passengers will have a 4 dimensional sound experience.
11 | Foundation excavation | Excavation of the station‘s foundation, the power supply building, and the individual steel supports is required. Caterpillar Ltd. with its solid track record and considerable experience is assigned to this task. Answer: Keep
12 | Track manufacture | Existing manufacturing plants must be adjusted to accommodate the new track design. This is accomplished through internal departments.
13 | Car manufacture | The assembly line for the roller coaster cars must be expanded as the cars are longer and wider than previous models. Internal departments have this responsibility. One potential problem is the availability of workers.
14 | Software programming | Monitoring, control, and safety systems must be programmed. Internal modules will be used, which will be updated soon. Answer: Employ a few additional experienced programmers.
15 | Foundation laying | The area of the recreational park to be used was previously a moor land and the soil is very soft, accordingly building the individual foundations for each support is complex and expensive. The base is a network of steel sections which distributes the loads evenly over a broad foundation. Concrete Star Ltd. is to be the contractor. Answer: An alternative “High Quality” offer from Turbo Concrete Ltd.
16 | Stell support production | In previous projects steel supports have been constructed by external companies. The current subcontractor was recently acquired by a large-scale enterprise. Up to now the work has always been satisfactorily completed and it is hoped that that this will continue. Answer: Keep
17 | Track production | The individual segments of the track are to be produced with varying curves and a unique rail surface which will guarantee a smooth ride. Production is to occur internally. Answer: Because of unfavourable past experiences, the production manager requests more time to guarantee a high quality result.
18 | prototype | Passenger vehicles must be newly manufactured because of the new accelerator and drops in the track of more than 90°. Roller coaster car seatbelts are of the utmost importance. Answer: In developing the prototype, improvements come about which increase the quality and technology of the car.
19 | Electrical production | The circuit boxes, cables, control switches and other electrical equipment are produced internally as individual components and their operability have already been largely tested. Answer: Alternative suggestion, a Super-module from Electronics Dept.
20 | Accelerator production | Katax Ltd. is to manufacture the accelerator developed by the engineering company. Katax looks forward to this opportunity because it will be a challenge and a leap forward in their own technology. Answer: In-house manufacturing.
21 | Software test | The software module must be tested for operability and interface compatibility. Answer: Test more carefully than usual.
22 | Sound system production | The company Soundtrack Ltd. has made the most attractive offer to produce the sound system. Although unknown to the project team they have made a good impression and have supplied good references. With the current development documents they should be able accomplish the task without any problems. Answer: An offer from Soundmaster Ltd. (40 years experience).
23 | Building/Station production | A loading station for the passengers and a building for the power supply must be built. The purchaser favors a local construction company called Woodbuilder Ltd.
24 | Steel support assembly | In order to mount the steel supports special cranes are required. The company has five such cranes and management is confident that four cranes are available for the roller coaster project. Answer: Acceleration of the work through overtime.
25 | Software documentation | It is extremely important to properly document the software, as otherwise the client may reject the work. The documentation department bears this responsibility. Answer: The documentation can be performed by specialists in the documentation department.
26 | Track assembly | The assembly of track modules is a task for experienced specialists. The specialists are assigned to this on a long-term basis and the project team has the full support of management.
27 | prototype | Assembling a new prototype is always an exciting affair. When the individual pieces are constructed properly and fit together with precision then assembly can proceed faster than anticipated. Answer: The manager of the prototype assembly team emphasizes careful work.
28 | Electrical assembly | The assembly of electrical components, modules, and systems is perceived to be problem-free. However, the in-house Electronics Dept. anticipates potential problems with the integration of electrical modules with software modules. Answer: Employ fewer personnel.
29 | Accelerator assembly | Screwfix Ltd., a subcontractor, will complete the assembly of the accelerator. The accelerator equipment is pre-assembled by the subcontractor and the rest of the assembly occurs on site at the amusement park. Answer: Your own assembly department has idle capacity and offers its resources.
30 | Software installation | The software is installed in conjunction with the monitoring, control, and safety systems at the amusement park. The in-house IT department bears this responsibility. Answer: A single worker installs the software.
31 | Sound system assembly | The 200 loudspeakers are mounted above the track on the steel supports and special fastening devices were developed to this end. Assemblesound Ltd. Has provided the best references for this work package.
32 | Power sypply installation | Internal cable lines must be connected to the power station and the transporter facility must be assembled and started. A subsidiary of a power plant, Electricity Ltd. has won the contract for this task.
33 | Function test A | This work package is responsible for the correct static-dynamic functioning of the roller coaster‘s mechanisms. The best in-house specialists will work on this test attempt.
34 | Function test B | Extensive tests must be performed on all control, safety, and monitoring systems. One ground breaking development is that the sound system is dependent on the position of the roller coaster car on the track. However the IT department feels overwhelmed with this responsibility.
35 | Production of cars 2-4 | Cars 2, 3, and 4 must be produced. The outcome of function test 1 is well documented and the requisite changes are made to the rest of the cars. Internal difficulties are not expected.
36 | Adjustment after test A | All mechanical components must be fined-tuned with a considerable emphasis on the cars must running extremely quietly. Coordinated and diligent work is necessary.
37 | Adjustment after test B | Problems which were identified in test B must be remedied. Experienced in-house specialists are available for this task and they request that scheduling take place as soon as practicable.
38 | Complete/Systematical test | The equipment must be tested by 200 volunteers. The volunteers are paid well and accordingly participants from all desired target groups (12 to 80 years old) are available.
39 | Track adjustment | The final adjustments are made to the track and sound system. In-house specialists are required for this task.
40 | Car adjustment | Final changes are made to the body and underside of the roller coaster cars pursuant to official regulations, dynamic oscillations and load tests to 8G.
41 | Software/electrical adjustment | The electronic components are integral features of the control and safety systems and must be adapted to prevent climatic interference. This occurs in conjunction with the software module and precise value of the climate parameter is a pre-set value which is integral to the control systems.
42 | System documentation | The system documentation comprises the software documentation, all of the documents from the hardware development, hardware manufacturing and assembly of the equipment and the test log
43 | Green area, pavement, fence | The roller coaster will be surrounded by a fence, grass and flowers will adorn the site and the pathways to and from the station building will be paved. The subcontractor for this task is Greenflower Ltd.
44 | Safety Standards acceptance | The system documentation must be submitted to the Safety Standards Authority. Specialists from the company must be present when approval is given. If necessary, workers from the assigned engineering companies and subcontractors may be required to attend the preceding discussions.
45 | Briefing and traning | This entails creating the training materials for briefing amusement park workers and the actual briefing and training. Experienced workers from sales and customer service bear this responsibility.
46 | Acceptance and delivery to the client | The client‘s employees are able to independently run the hypercoaster. The project concludes with a celebration to which all participants are invited which includes significant media coverage and fireworks.

## Processos por Area
Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®) 4° Edição
Área de Conhecimento | Subprocesso | Processo
4. Integração | 4.1 Desenvolver o termo de abertura do projeto (Project Charter) | Iniciação
| 4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Planejamento
| 4.3 Orientar e gerenciar a execução do projeto | Execução
| 4.4 Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Monitoramento e Controle
| 4.5 Realizar o controle integrado de mudanças | Monitoramento e Controle
| 4.6 Encerrar o projeto ou fase | Encerramento
5. Escopo | 5.1 Coletar os Requisitos | Planejamento
| 5.2 Definir o escopo | Planejamento
| 5.3 Criar a EAP | Planejamento
| 5.4 Verificar o escopo | Monitoramento e Controle
| 5.5 Controlar o escopo | Monitoramento e Controle
6. Tempo | 6.1 Definir as atividades | Tempo
| 6.2 Sequenciar as atividades | Tempo
| 6.3 Estimar os recursos das atividades | Tempo
| 6.4 Estimar as durações das atividades | Tempo
| 6.5 Desenvolver o cronograma | Tempo
| 6.6 Controlar o cronograma | Monitoramento e Controle
7. Custos | 7.1 Estimar os custos | Custo
| 7.2 Determinar o Orçamento | Custo
| 7.3 Controlar os custos | Monitoramento e Controle
8. Qualidade | 8.1 Planejar a qualidade | Qualidade
| 8.2 Realizar a garantia da qualidade | Execução
| 8.3 Realizar o controle da qualidade | Monitoramento e Controle
9. RH | 9.1 Desenvolver o Plano de recursos humanos | RH
| 9.2 Mobilizar a equipe do projeto | Execução
| 9.3 Desenvolver a equipe do projeto | Execução
| 9.4 Gerenciar a equipe do projeto | Execução
10. Comunicações | 10.1 Identificar as partes interessadas | Iniciação
| 10.2 Planejar as comunicações | Comunicações
| 10.3 Distribuir as informações | Execução
| 10.4 Gerenciar as expectativas das partes interessadas | Execução
| 10.5 Reportar o desempenho | Monitoramento e Controle
11. Riscos | 11.1 Planejar o gerenciamento dos riscos | Risco
| 11.2 Identificar os riscos | Risco
| 11.3 Realizar a análise qualitativa dos riscos | Risco
| 11.4 Realizar a análise quantitativa dos riscos | Risco
| 11.5 Planejar as respostas aos riscos | Risco
| 11.6 Monitorar e controlar os riscos | Monitoramento e Controle
12. Aquisições | 12.1 Planejar as aquisições | Aquisições
| 12.2 Realizar as aquisições | Execução
| 12.3 Administrar as aquisições | Monitoramento e Controle
| 12.4 Encerrar as aquisições | Encerramento

## Resumo Processos
Integração | Tempo | RH
Comunicações
Escopo | Custos
Qualidade
Riscos
Aquisições