## Plan1
Risk ID | Risk Statement | Category | Subcategory | Probability | Impact | Score | Response
1 | Indisponibilidade de recurso no ERP para geração de pedidos off-line. | Técnico | Requisito | 1 | 5
2 | Indisponibilidades da área comercial para avaliação da solução de terceiros a ser adotada. | Organizacional | Recursos
3 | Definição incompleta ou equivocada das regras de negócio à serem modificadas antes da implementação do sistemas. | Técnico | Requisito
4 | Atraso na entrega do projeto, o que ocasionaria o adiamento da implantação para o outono de 2012, visto que não é recomendável que o piloto seja realizado no verão, devido ao alto volume de vendas. | GP | Todas
5 | Indisponibilidade de recursos humanos previstos. | Organizacional | Recursos
6 | Dificuldade em encontrar fornecedores que possuam um sistema que atenda os requisitos da empresa. | Externo | Subcontratadas e Fornecedores
7 | Necessidade de contratação de planos de telefonia e banda larga móvel de operadoras distintas em decorrência de restrições de cobertura. | Externo | Subcontratadas e Fornecedores
8 | Disponibilidade da rede de dados contratada ser inferior a disponibilidade requerida pelo sistema. | Externo | Subcontratadas e Fornecedores
9 | Prazo de entrega do sistema por parte do fornecedor ser maior do que o estimado no cronograma. | Externo | Subcontratadas e Fornecedores
10 | Prazo de entrega dos terminais móveis por parte do fornecedor ser maior do que o estimado no cronograma. | Externo | Subcontratadas e Fornecedores
11 | Servidores da empresa não possuírem capacidade suficiente para prover a performance adequada para o processo de sincronismo entre o dispositivo móvel e o ERP. | Técnico | Desempenhos e confiabilidade
12 | Incompatibilidade entre o sistema operacional do dispositivo móvel e o aplicativo para criação de pedidos. (Salesforce) | Técnico | Complexidade e Interfaces
13 | Custo do sistema superior ao estimado. | GP | Estimativa
14 | Custo do terminal móvel escolhido para utilização, superior ao previsto. | GP | Estimativa
15 | Não envolvimento de todos os stakeholders necessários. | GP | Comunicação
16 | Falta de comprometimento dos vendedores e analistas comerciais envolvidos no projeto piloto. | Organizacional | Priorização
17 | Baixo índice de participação dos vendedores externos no treinamento. | Organizacional | Priorização
18 | Redução do preço dos terminais móveis, devido a incentivos fiscais. | Externo | Mercado
19 | Identificar um fornecedor que possua um software que atenda todos (ou quase todos) os requisitos, sem a necessidade de customização, propiciando uma redução de custos. | Externo | Subcontratadas e Fornecedores
20 | Identificar um fornecedor que possua um software que atenda todos (ou quase todos) os requisitos, sem a necessidade de customização, propiciando redução no prazo de entrega. | Externo | Subcontratadas e Fornecedores
21 | Término antecipado do projeto piloto devido ao bom desempenho do sistema. | Técnico | Qualidade