## Capa
Exercício 1 | Exercício 2 a 7
Grupo:
  Bruno Furlan
  Fernando Correa
  Sergio Godoy
  Yuri Silva

## EX 1
Exercício 1
|  | 1º Dia |  | Você tem um projeto de construir uma nova cerca. Esta cerca tem 4 lados como mostra a figura. Cada lado leva 1 dia para ser construído e custa 1000. Os lados são planejados para ser construídos um após o outro. Hoje é o fim do 3º dia.
| 4º Dia |  | 2º Dia
3º Dia
| Atividade | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Status Dia 3
| Lado 1 | S..........F |  |  |  | Completo Gasto 1000
| Lado 2 |  | S.........PF | .....F |  | Completo Gasto 1200
| Lado 3 |  |  | PS..S..PF |  | 50% completo Gasto 600
| Lado 4 |  |  |  | PS......PF | Não Iniciado ainda
S = Start F = Finish PS = Planned Start PF = Planned Finish
[7 empty] | Pede-se | Cálculo | Resposta | Interpretação
[7 empty] | PV | $1000 + $1000 + $1000 | 3000 | Como cada lado custa $1000 e o esperado ao final do 3º dia é ter 3 lados completos, o valor planejado é 3 (lados) x 1000 (custo por lado)
[7 empty] | EV | % a completo * BAC; 62,5% * BAC | 2500 | Representa o valor efetivamente convertido em produto ao final do terceiro dia. Cada lado representa 25% do total e ao final do terceiro dia temos 62,5% concluído (25% + 25% + 12,5%). Considerando que o valor total orçado do projeto é $4000 (BAC), temos um EV equivalente a 62,5% desse valor, ou seja, 2500.
[7 empty] | AC | $1000 + $1200 + $600 | 2800 | É a soma dos custos nos 3 dias do projeto ($1000 + $1200 + $600)
[7 empty] | BAC | $1000 + $1000 + $1000 + $1000 | 4000 | É a soma dos custos orçados ao término do projeto.
[7 empty] | CV | EV - AC | -300 | É a diferença entre o valor agregado e o custo real.
[7 empty] | CPI | EV / AC | 0.89286 | Representa o quanto do valor gasto está sendo convertido em valor agregado. Neste caso, para $1 gasto, apenas $0,89 convertido em entregas.
[7 empty] | SV | EV - PV | -500 | É a diferença entre o valor agregado e o valor planejado. Isso significa que nesse momento do projeto deveria ter sido entregue 3000, porém foram entregues somente 2500.
[7 empty] | SPI | EV / PV | 0.83333 | Representa o quanto o projeto obteve de valor agregado com relação ao valor planejado. Nesse caso, apenas 83% do valor planejado para este momento foi entregue.
[7 empty] | EAC | BAC / CPI | 4480 | É a estimativa do custo total do projeto considerando o desempenho de custo verificado até este momento do projeto.
[7 empty] | ETC | EAC - AC | 1680 | Representa o valor estimado para completar o projeto, descontando o valor gasto até o momento.
[7 empty] | VAC | BAC - EAC | -480 | Variação de custo estimado inicialmente e o custo estimado para o término do projeto, neste momento.

## EX 2 a 7
Exercício 2 | Seu projeto está rodando bem. No ultimo EV report vemos um CPI= 1,2, SPI= 0,8 , o PV= $600 e o SV=-$120 Você não pode encontrar o CV no report, então você deve calculá-lo baseado nas informações dadas. Qual o CV ?
|  | CPI | 1.2
|  | SPI | 0.8
|  | PV | 600
|  | SV | 120 |  |  |  | Resolução: | CV = 80
Resolução
| CV = EV - AC |  |  | EV | 480
| SPI = EV ÷ PV |  |  | AC | 400
EV = SPI * PV
| AC = EV ÷ CPI |  |  | CV | 80
Exercício 3
Estimate at Completion é uma avaliação periódica de A) Custo do trabalho realizado B) Valor do trabalho executado C) O custo total antecipado no final do projeto D) Quanto irá custar para terminar o projeto
[6 empty] | Resolução: | Alternativa C
Exercício 4
Se EV=350, AC=400 e PV=325, qual é o CV? A) 350 B) -75 C) 400 D) -50
[6 empty] | Resolução: | Alternativa D
Exercício 5
Um CPI=0,89 significa: A) Neste momento nós esperamos que o projeto custe 89% a mais B) Quanto completarmos o projeto teremos gasto 89% a mais C) O projeto está progredindo só 89% do planejado D) O projeto está agregando só 0,89 para cada real gasto
[6 empty] | Resolução: | Alternativa D
Exercício 6
Um SPI=0,76 significa: A) Você está acima do orçamento B) Você está à frente do cronograma C) Você está progredindo só 76% do rate originalmente planejado D) Você está progredindo 24% do rate originalmente planejado
[6 empty] | Resolução: | Alternativa C
Exercício 7
Um projeto de manufatura tem um indice de performance de cronograma SPI=0,89 e um indice de performance de custo CPI de 0,91. Generalizando, qual é a MELHOR explicação para isso? A) o Escopo sofreu alteração B) Um fornecedor deixou de fornecer e um novo é necessário C) Equipamento adicional precisou ser comprado D) Uma atividade do caminho crítico levou mais horas para ser completada e mais horas de trabalho serão necessárias
A) o Escopo sofreu alteração B) Um fornecedor deixou de fornecer e um novo é necessário C) Equipamento adicional precisou ser comprado D) Uma atividade do caminho crítico levou mais horas para ser completada e mais horas de trabalho serão necessárias | [5 empty] | Resolução: | Alternativa D