## Capa
Grupo:
  Bruno Furlan
  Fernando Correa
  Sergio Godoy
  Yuri Silva

## 2 - Project Charter
Project Charter
Salesforce

## 3 - Stakeholders List
Envolvidos |  | Requisitos e Exepctativas | Nível de Influência e Poder | Nível de Interesse | Estratégia
4 | CEO
| a Mark Sullivan | positivo | alto | alto | Gerenciar Atentamente
4 | Departamento Financeiro
| a João Teixeira | positivo | alto | alto | Gerenciar Atentamente
4 | Departamento de Vendas
| a Paulo Silva | negativo | baixo | baixo | Manter Monitorado
| a Venderores | negativo | baixo | baixo | Manter Monitorado
4 | Departamento Comercial
| a Cristina Medeiros | positivo | alto | alto | Gerenciar Atentamente
4 | Departamento de Infraestrutra & Suporte
| a José Souza | negativo | alto | baixo | Manter Satisfeito
4 | Departamento de Sistemas
| a Marcia Oliveira | positivo | alto | alto | Gerenciar Atentamente
4 | Departamento de Compras
| a Julia Almeida | positivo | alto | baixo | Manter Satisfeito
4 | Departamento Jurídico
| a Ana Pereira | positivo | alto | alto | Gerenciar Atentamente
4 | Fornecedor do Sistema
| a Júlio Batista | positivo | baixo | alto | Manter Informado
4 | Fornecedor de Telecom
| a Carla Moreira | positivo | baixo | alto | Manter Informado
4 | Fornecedor dos dispositivos móveis
| a Marcelo Martins | positivo | baixo | alto | Manter Informado
Note on B1: Stakeholders
Note on D1: Requirements and Expectations
Note on E1: Influência do envolvido no projeto Influence of the projetc involved
Note on F1: Interesse do envolvido no projeto Interest of the project envolved
Note on G1: Estratégia para aumentar suporte ou reduzir oposição Strategy to increase support or reduce opposition
Note on C2: Chief Executive Officer
Note on C3: E-mail: mark.sulivan@ceo.com Fone: 19-3790-4500 Cel: 19-9375-3000
Note on C4: Financial Department
Note on C5: E-mail: joao.teixeira@financeiro.com Fone: 19-3790-4501 Cel: 19-9375-3001
Note on C6: Sales Department
Note on C7: E-mail: paulo.silva@vendas.com Fone: 19-3790-4502 Cel: 19-9375-3002
Note on C8: Sellers
Note on C9: Commercial Department
Note on C10: E-mail: cristina.medeiros@comercial.com Fone: 19-3790-4503 Cel: 19-9375-3003
Note on C11: Infrastructure and Support Department
Note on C12: E-mail: jose.souza@infrasup.com Fone: 19-3790-4504 Cel: 19-9375-3004
Note on C13: Systems Department
Note on C14: E-mail: marcia.oliveira@sistemas.com Fone: 19-3790-4505 Cel: 19-9375-3005
Note on C15: Purchasing Department
Note on C16: E-mail: julia.almeida@compras.com Fone: 19-3790-4506 Cel: 19-9375-3006
Note on C17: Law Department
Note on C18: E-mail: ana.pereira@juridico.com Fone: 19-3790-4507 Cel: 19-9375-3007
Note on C19: System Supplier (caso contratado de terceiros)
Note on C20: E-mail: julio.batista@software.com Fone: 19-3790-4508 Cel: 19-9375-3008
Note on C21: Mobile Carrier
Note on C22: E-mail: carla.moreira@telecom.com Fone: 19-3790-4509 Cel: 19-9375-3009
Note on C23: Mobile Devices Supplier
Note on C24: E-mail: marcelo.martins@dispositivos.com Fone: 19-3790-4510 Cel: 19-9375-3010

## 4 - Stakeholders Graphic
Alto
INFLUÊNCIA E PODER |  | Manter Satisfeito | Gerenciar Atentamente
|  | José Souza | Mark Sullivan
|  | Julia Almeida | João Teixeira
Cristina Medeiros
Marcia Oliveira
Ana Pereira
Marcelo Martins
|  | Venderores | Carla Moreira
|  | Paulo Silva | Júlio Batista
|  | Manter Monitorado | Manter Informado
Baixo
| Baixo | INTERESSE |  | Alto

## 1 - Considerações Gerais
Considerações Gerais
1. As atividades de Gerenciamento de Projeto estão alocadas num mesmo pacote de trabalho de modo a facilitar a sua visualização.
O Gerente de Projetos foi alocado parcialmente em cada etapa, conforme necessidade específica das atividades de gerenciamentos para as atividades.
2. As atividades de Coleta de Requisitos e Elaboração das Especificações contempla todos os componentes da solução:
- Características da Interface Salesforce (aplicativo no terminal móvel) com o ERP.
- Características do software servidor, instalado no(s) servidor(es) da empresa.
- Características do software cliente, instalado no terminal móvel.
- Característica do terminal móvel.
- Características dos tipos de redes de acesso (3G, Wi-fi, Bluetooth).
3. A contratação de fornecedores inclui contratação de todos os componentes necessários à solução, exceto a interface que será desenvolvida internamente:
- Software servidor, instalado no(s) servidor(es) da empresa.
- Software cliente, instalado no terminal móvel.
- Terminal móvel.
- Planos de acesso de dados (telefonia celular).
4. O Projeto Piloto contempla a utilização da solução em carater experimental por 5 vendedores externos região de Campinas, onde está situada a sede da empresa.
5. Os terminais móveis serão entregues ao vendedores externos durante o treinamento, sendo os mesmos utilizados para o treinamento prático.
6. O custo das horas dos recursos que serão treinados (Suporte/TI, setor de vndas iterno, vendedores externos) será alocado nas respectivas áreas como custo de capacitação,
não fazendo parte do custo do projeto. O mesmo se aplica para os custos de locomoção e hospedagem para o treinamento dos vendedores externos.
7. O custo do HH de cada recurso já inclui os custos indiretos tais como:
- Infraestrutura de escritório (sala, segurança, limpeza)
- Infraestrutura e suporte de TI (computadores e notebooks, telefones, rede)
- Recursos Gerenciais e de suporte (Gerentes, secretárias, outros...).
- Outros.
8. O Jantar de Confraternização será oferecido aos recursos que trabalharam no projeto e principais stakeholders.

## 6 - Dicionário EAP
Código da EAP | Elemento da EAP | Descrição do Elemento da EAP | Recursos | Duração Estimada | Atividades
1.1 | Gerenciamento do Projeto | Aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos. As atividades de Gerenciamento de Projeto estão alocadas num mesmo pacote de trabalho de modo a facilitar a sua visualização. O Gerente de Projetos foi alocado parcialmente em cada etapa, conforme necessidade específica das atividades de gerenciamentos para as atividades. | Gerente de Projeto | 158 dias
1.1.1 | Iniciação | “São os processos realizados para definir um novo projeto ou uma nova fase de um projeto existente através da obtenção de autorização para iniciar o projeto ou a fase.” (Capítulo 3, introdução, do Guia PMBOK 4ª edição) | Gerente de Projeto | 4 dias | Milestone - Aprovação do Termo de Abertura Revisar o Termo de Abertura Identificar os Envolvidos e Preparar o Registro dos Envolvidos
1.1.2 | Planejamento | “Os processos realizados para definir o escopo do projeto, refinar os objetivos e desenvolver o curso de ação necessário para alcançar os objetivos para os quais o projeto foi criado.” (Capítulo 3, introdução, do Guia PMBOK 4ª edição) | Gerente de Projeto | 7 dias | Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto - Preliminar Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto - Completo
1.1.3 | Execução, Monitoramento e Controle | Os processos realizados para executar o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto para satisfazer as especificações do mesmo, bem como acompanhar, revisar e regular o progresso e o desempenho do projeto, identificar todas as áreas nas quais serão necessárias mudanças no plano e iniciar as mudanças correspondentes. (Capítulo 3, introdução, do Guia PMBOK 4ª edição) | Gerente de Projeto | 150 dias | Gerenciar a Definição dos Requisitos da Solução Gerenciar a Análise e Contratação de Fornecedores Gerenciar a Implantação Gerenciar a Definição do Projeto Piloto Gerenciar a Iniciação do Projeto Piloto Gerenciar a Execução do Projeto Piloto Gerenciar os Treinamentos
1.1.4 | Encerramento | Os processos executados para finalizar todas as atividades, objetivando o encerramento formal do projeto ou fase. (Capítulo 3, introdução, do Guia PMBOK 4ª edição) | Gerente de Projeto | 14 dias | Gerenciar a Preparação do Relatório de Transição e Atualização da Documentação de Sistemas Gerenciar a Reunião de Transição para Operação de Vendas Preparar Relatório Final Atualizar Ativos de Processos Organizacionais Término do Projeto
1.2 | Definição dos Requisitos da Solução | Coletar e definir as características do sistema e sua interação com o ERP, auxiliando na definição dos marcos do projeto e na forma de mensurar o resultado final obtido. | Analista de Requisitos | 25 dias
1.2.1 | Coleta de Requisitos | Processo de interagir com os stakeholders do projeto para definir os respectivos requisitos. As atividades de Coleta de Requisitos e Elaboração das Especificações contempla todos os componentes da solução: - Características da Interface Salesforce (aplicativo no terminal móvel) com o ERP. - Características do software servidor, instalado no(s) servidor(es) da empresa. - Características do software cliente, instalado no terminal móvel. - Característica do terminal móvel. - Características dos tipos de redes de acesso (3G, Wi-fi, Bluetooth). | Analista de Requisitos | 5 dias
1.2.2 | Documento de Especificação Funciona | Descreve todas as funcionalidades que o sistema deverá ter, sendo as mesmas definidas com base no detalhamento das solicitações do cliente, incluindo as propriedades inerentes as entradas e saídas do mesmo. | Analista de Requisitos | 10 dias | Elaborar a Especificação Funcional Revisar Especificação Funcional
1.2.3 | Documento de Especificação Técnica | Descreve os dados técnicos do projeto, tais como tecnologia adotada para o sistema, requisitos de hardware, layout da interface com o ERP, definições de diagramas que forem necessários para o projeto, tais como Entidade Relacionamento, Classes, Caso de Uso, dentre outros. | Analista de Requisitos | 15 dias | Elaborar a Especificação Técnica Revisar a Especificação Técnica
1.3 | Análise e Contratação de Fornecedores | Processo de busca, avaliação e definição dos fornecedores que atendem as necessidades do projeto, com o custo, qualidade e prazos adequados. A contratação de fornecedores inclui contratação de todos os componentes necessários à solução, exceto a interface que será desenvolvida internamente: - Software servidor, instalado no(s) servidor(es) da empresa. - Software cliente, instalado no terminal móvel. - Terminal móvel. - Planos de acesso de dados (telefonia celular) | Analista de Compras | 13 dias | Solicitar Proposta aos Fornecedores Milestone - Recebimento das Propostas Analisar Propostas Técnicas Analisar Propostas Comerciais Escolher e Contratar Fornecedores
1.4 | Implantação | Grupo de atividades inerentes a implementação, testes, correções e finalmente implantação do sistema propriamente dito. |  | 74 dias
1.4.1 | Desenvolvimento | Programação da interface entre o ERP e o BestSales para que os pedidos de venda gerados nos dispositivo móveis possam ser migrados ao ERP. | Analista Desenvolvedor | 20 dias | Desenvolver Rotina de Interface Salesforce x ERP
1.4.2 | Auditoria dos Servidores | Assegurar que os servidores da empresa possuem os pré-requisitos necessários para instalação dos componentes do software contratado para a solução de BestSales, como por exemplo o componente responsável por disponibilizar os arquivos XML dos pedidos gerados nos dispositivos móveis, para futura importação no ERP. | Analista de Ambiente | 5 dias | Executar Auditoria nos Servidores
1.4.3 | Instalação da Solução | Instalação da solução contratada nos servidores da empresa bem como mapeamento dos recursos externos utilizados pela mesma. | Analista de Ambiente | 15 dias | Instalar e Configurar o Software no Servidor Instalar e Configurar a Rotina de Interface Instalar e Configurar o Software nos Terminais Móveis de Teste
1.4.4 | Testes | Processos de testes realizados por TI e também pelos usuários dos sistemas (ERP e BestSales) visando assegurar que todos os requisitos técnicos e funcionais estão de acordo com o esperado, sendo identificada nesses processos as possíveis correções necessárias. | Analista de Implantação | 34 dias
1.4.4.1 | Testes de Integração | Testes dos módulos do sistema que possuem algum tipo de integração direta, como por exemplo, a colocação de pedidos no sistema e a aplicação das regras de preço, descontos e comissões. | Analista de Implantação | 14 dias | Executar os testes de Integração Corrigir falhas
1.4.4.2 | Testes de Homologação | Testes de todo o sistema, com o objetivo de checar se o sistema está apto a ser disponibilizado em um ambiente de produção. | Analista de Implantação | 20 dias | Executar os testes de Homologação Corrigir falhas
1.5 | Projeto Piloto | Definição do projeto que irá validar o sistema e o fluxo de trabalho definido para o processo de vendas utilizando dispositivos móveis. O Projeto Piloto contempla a utilização da solução em caráter experimental por 5 vendedores externos região de Campinas, onde está situada a sede da empresa. |  | 41 dias
1.5.1 | Definição do Projeto Piloto | Elaboração do plano do projeto piloto, definido as atividades à serem realizadas e os respectivos responsáveis. | Analista de Implantação | 5 dias | Definir Projeto Piloto
1.5.2 | Execução do Projeto Piloto | Execução das atividades previamente definidas com o intuito de validar o sistema e fluxo definido para seu funcionamento. | Analista de Implantação | 31 dias | Iniciar o Projeto Piloto Acompanhar Projeto Piloto Milestone - Projeto Piloto Concluído
1.6 | Treinamentos | Fase do projeto onde é criado o material de treinamento e também quando as equipes de TI e usuários do sistema são treinados. | Analista de Implantação; Analista de RH | 22 dias
1.6.1 | Desenvolvimento dos Treinamentos | Elaboração do material de treinamento, contendo o fluxo do processo de vendas definido pela empresa e como o sistema irá realizar tal processo. Também será elaborado o material técnico sobre o processo de instalação, configuração e administração do sistema. | Analista de Implantação; Analista de RH | 15 dias | Elaborar Treinamento Preparar Material e Infraestrutura
1.6.1.2 | Treinamento Equipe de Suporte/TI | Treinamento da equipe de suporte, para que possam prover o apoio adequado aos usuários do sistema. | Analista de Implantação; Analista de RH | 3 dias | Executar Treinamento Teórico Executar Treinamento Prático
1.6.1.3 | Treinamento Funcionários Setor de Vendas (Internos) | Treinamento do setor de vendas alocado no escritório da empresa em Campinas e que é o apoio da equipe externa. | Analista de Implantação; Analista de RH | 2 dias | Executar Treinamento Teórico Executar Treinamento Prático
1.6.1.4 | Treinamento Vendedores Externos | Treinamento da equipe externa de vendas, demonstrando o funcionamento do sistema e assegurando que as regras de negócio sejam devidamente divulgadas. | Analista de Implantação; Analista de RH | 2 dias | Executar Treinamento Teórico Executar Treinamento Prático
1.7 | Transição para Operação de Vendas e Suporte | Transição dos processos atuais de vendas para a utilização dos dispositivos móveis por toda a equipe de vendas definida no escopo do projeto. | Analista de Implantação | 13 dias | Preparar Relatório de Transição e Atualizar Documentação de Sistemas Efetuar Transição para Operação de Vendas e Suporte Jantar de Confraternização

## 8 - Orçamento
Nome da Tarefa | Duração | Início | Término | Trabalho | Custo Real | Nome dos Recursos
SALES FORCE | 158 dias | 2011-04-29 09:00 | 2011-12-19 18:00 | 1.677 hrs | 320404
Gerenciamento do Projeto | 158 dias | 2011-04-29 09:00 | 2011-12-19 18:00 | 375 hrs | 75000
Iniciação | 4 dias | 2011-04-29 09:00 | 2011-05-04 18:00 | 24 hrs | 4800
Milestone - Aprovação do Termo de Abertura | 0 dias | 2011-04-29 09:00 | 2011-04-29 09:00 | 0 hrs | 0
Revisar o Termo de Abertura | 1 dia | 2011-05-02 09:00 | 2011-05-02 18:00 | 8 hrs | 1600 | Gerente de Projeto
Identificar os Envolvidos e Preparar o Registro dos Envolvidos | 2 dias | 2011-05-03 09:00 | 2011-05-04 18:00 | 16 hrs | 3200 | Gerente de Projeto
Planejamento | 7 dias | 2011-05-05 09:00 | 2011-05-13 18:00 | 48 hrs | 9600
Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto - Preliminar | 2 dias | 2011-05-05 09:00 | 2011-05-06 18:00 | 16 hrs | 3200 | Gerente de Projeto
Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto - Completo | 5 dias | 2011-05-09 09:00 | 2011-05-13 18:00 | 32 hrs | 6400 | Gerente de Projeto[80%]
Execução, Monitoramento e Controle | 150 dias | 2011-05-09 09:00 | 2011-12-15 18:00 | 263 hrs | 52600
Gerenciar a Definição dos Requisitos da Solução | 25 dias | 2011-05-09 09:00 | 2011-06-10 18:00 | 40 hrs | 8000 | Gerente de Projeto[20%]
Gerenciar a Análise e Contratação de Fornecedores | 13 dias | 2011-06-13 09:00 | 2011-07-01 18:00 | 16 hrs | 3200 | Gerente de Projeto[15%]
Gerenciar a Implantação | 74 dias | 2011-06-27 09:00 | 2011-10-07 18:00 | 120 hrs | 24000 | Gerente de Projeto[20%]
Gerenciar a Definição do Projeto Piloto | 5 dias | 2011-09-26 09:00 | 2011-09-30 18:00 | 12 hrs | 2400 | Gerente de Projeto[30%]
Gerenciar a Iniciação do Projeto Piloto | 2 dias | 2011-10-10 09:00 | 2011-10-11 18:00 | 4 hrs | 800 | Gerente de Projeto[25%]
Gerenciar a Execução do Projeto Piloto | 29 dias | 2011-10-13 09:00 | 2011-11-25 18:00 | 35 hrs | 7000 | Gerente de Projeto[15%]
Gerenciar os Treinamentos | 22 dias | 2011-11-10 09:00 | 2011-12-15 18:00 | 36 hrs | 7200 | Gerente de Projeto[20%]
Encerramento | 14 dias | 2011-11-28 09:00 | 2011-12-19 18:00 | 40 hrs | 8000
Gerenciar a Preparação do Relatório de Transição e Atualização da Documentação de Sistemas | 5 dias | 2011-11-28 09:00 | 2011-12-02 18:00 | 8 hrs | 1600 | Gerente de Projeto[20%]
Gerenciar a Reunião de Transição para Operação de Vendas | 1 dia | 2011-12-16 09:00 | 2011-12-16 18:00 | 4 hrs | 800 | Gerente de Projeto[50%]
Preparar Relatório Final | 5 dias | 2011-12-12 09:00 | 2011-12-16 18:00 | 20 hrs | 4000 | Gerente de Projeto[50%]
Atualizar Ativos de Processos Organizacionais | 1 dia | 2011-12-19 09:00 | 2011-12-19 18:00 | 8 hrs | 1600 | Gerente de Projeto
Término do Projeto | 0 dias | 2011-12-19 18:00 | 2011-12-19 18:00 | 0 hrs | 0
Definição dos Requisitos da Solução | 25 dias | 2011-05-09 09:00 | 2011-06-10 18:00 | 240 hrs | 30000
Coleta de Requisitos | 5 dias | 2011-05-09 09:00 | 2011-05-13 18:00 | 40 hrs | 6000
Coletar Requisitos | 5 dias | 2011-05-09 09:00 | 2011-05-13 18:00 | 40 hrs | 6000 | Analista de Requisitos
Documento de Especificação Funcional | 10 dias | 2011-05-16 09:00 | 2011-05-27 18:00 | 80 hrs | 12000
Elaborar a Especificação Funcional | 9 dias | 2011-05-16 09:00 | 2011-05-26 18:00 | 72 hrs | 10800 | Analista de Requisitos
Revisar Especificação Funcional | 1 dia | 2011-05-27 09:00 | 2011-05-27 18:00 | 8 hrs | 1200 | Analista de Requisitos
Documento de Especificação Técnica | 15 dias | 2011-05-23 09:00 | 2011-06-10 18:00 | 120 hrs | 12000
Elaborar a Especificação Técnica | 14 dias | 2011-05-23 09:00 | 2011-06-09 18:00 | 112 hrs | 11200 | Analista Desenvolvedor
Revisar a Especificação Técnica | 1 dia | 2011-06-10 09:00 | 2011-06-10 18:00 | 8 hrs | 800 | Analista Desenvolvedor
Análise e Contratação de Fornecedores | 13 dias | 2011-06-13 09:00 | 2011-07-01 18:00 | 88 hrs | 111940
Solicitar Proposta aos Fornecedores | 2 dias | 2011-06-13 09:00 | 2011-06-14 18:00 | 16 hrs | 1600 | Analista de Compras
Milestone - Recebimento das Propostas | 0 dias | 2011-06-20 18:00 | 2011-06-20 18:00 | 0 hrs | 0
Analisar Propostas Técnicas | 2 dias | 2011-06-21 09:00 | 2011-06-22 18:00 | 32 hrs | 4000 | Analista de Compras;Analista de Requisitos
Analisar Propostas Comerciais | 1 dia | 2011-06-27 09:00 | 2011-06-27 18:00 | 8 hrs | 800 | Analista de Compras
Escolher e Contratar Fornecedores | 4 dias | 2011-06-28 09:00 | 2011-07-01 18:00 | 32 hrs | 105540 | Analista de Compras;Software Terminal Móvel[1];Terminal Móvel (Galaxy Ace) Comodato[60]
Implantação | 74 dias | 2011-06-27 09:00 | 2011-10-07 18:00 | 660 hrs | 66000
Desenvolvimento | 20 dias | 2011-06-27 09:00 | 2011-07-22 18:00 | 160 hrs | 16000
Desenvolver Rotina de Interface Salesforce x ERP | 20 dias | 2011-06-27 09:00 | 2011-07-22 18:00 | 160 hrs | 16000 | Analista Desenvolvedor
Auditoria dos Servidores | 5 dias | 2011-07-11 09:00 | 2011-07-15 18:00 | 40 hrs | 4000
Executar Auditoria nos Servidores | 5 dias | 2011-07-11 09:00 | 2011-07-15 18:00 | 40 hrs | 4000 | Analista de Ambiente
Instalação da Solução | 15 dias | 2011-08-01 09:00 | 2011-08-19 18:00 | 120 hrs | 12000
Instalar e Configurar o Sofware no Servidor | 5 dias | 2011-08-01 09:00 | 2011-08-05 18:00 | 40 hrs | 4000 | Analista de Ambiente
Instalar e Configurar a Rotina de Interface | 5 dias | 2011-08-08 09:00 | 2011-08-12 18:00 | 40 hrs | 4000 | Analista de Ambiente
Instalar e Configurar o Software nos Terminais Móveis de Teste | 5 dias | 2011-08-15 09:00 | 2011-08-19 18:00 | 40 hrs | 4000 | Analista de Ambiente
Testes | 34 dias | 2011-08-22 09:00 | 2011-10-07 18:00 | 340 hrs | 34000
Testes de Integração | 14 dias | 2011-08-22 09:00 | 2011-09-09 18:00 | 140 hrs | 14000
Executar os testes de Integração | 14 dias | 2011-08-22 09:00 | 2011-09-09 18:00 | 112 hrs | 11200 | Analista de Implantação
Corrigir falhas | 14 dias | 2011-08-22 09:00 | 2011-09-09 18:00 | 28 hrs | 2800 | Analista Desenvolvedor[25%]
Testes de Homologação | 20 dias | 2011-09-12 09:00 | 2011-10-07 18:00 | 200 hrs | 20000
Executar os testes de Homologação | 20 dias | 2011-09-12 09:00 | 2011-10-07 18:00 | 160 hrs | 16000 | Analista de Implantação
Corrigir falhas | 20 dias | 2011-09-12 09:00 | 2011-10-07 18:00 | 40 hrs | 4000 | Analista Desenvolvedor[25%]
Projeto Piloto | 41 dias | 2011-09-26 09:00 | 2011-11-25 18:00 | 130 hrs | 15800
Definição do Projeto Piloto | 5 dias | 2011-09-26 09:00 | 2011-09-30 18:00 | 40 hrs | 6000
Definir Projeto Piloto | 5 dias | 2011-09-26 09:00 | 2011-09-30 18:00 | 40 hrs | 6000 | Analista de Requisitos
Execução do Projeto Piloto | 31 dias | 2011-10-10 09:00 | 2011-11-25 18:00 | 90 hrs | 9800
Iniciar o Projeto Piloto | 2 dias | 2011-10-10 09:00 | 2011-10-11 18:00 | 32 hrs | 4000 | Analista de Implantação;Analista de Requisitos
Acompanhar Projeto Piloto | 29 dias | 2011-10-13 09:00 | 2011-11-25 18:00 | 58 hrs | 5800 | Analista de Implantação[25%]
Milestone - Projeto Piloto Concluído | 0 dias | 2011-11-25 18:00 | 2011-11-25 18:00 | 0 hrs | 0
Treinamentos | 22 dias | 2011-11-10 09:00 | 2011-12-15 18:00 | 136 hrs | 15864
Desenvolvimento dos Treinamentos | 15 dias | 2011-11-10 09:00 | 2011-12-02 18:00 | 80 hrs | 8000
Elaborar Treinamento | 10 dias | 2011-11-10 09:00 | 2011-11-25 18:00 | 40 hrs | 4000 | Analista de Implantação[50%]
Preparar Material e Infraestrutura | 5 dias | 2011-11-28 09:00 | 2011-12-02 18:00 | 40 hrs | 4000 | Analista de Implantação
Treinamento Equipe de Suporte/TI | 3 dias | 2011-12-05 09:00 | 2011-12-07 18:00 | 24 hrs | 2640
Executar Treinamento Teórico | 1 dia | 2011-12-05 09:00 | 2011-12-05 18:00 | 8 hrs | 920 | Analista de Implantação;Coffe Break[12];Apostila Treinamento[5];Material Treinamento[5]
Executar Treinamento Prático | 2 dias | 2011-12-06 09:00 | 2011-12-07 18:00 | 16 hrs | 1720 | Analista de Implantação;Coffe Break[24]
Treinamento Funcionários Setor de Vendas (Internos) | 2 dias | 2011-12-12 09:00 | 2011-12-13 18:00 | 16 hrs | 1844
Executar Treinamento Teórico | 1 dia | 2011-12-12 09:00 | 2011-12-12 18:00 | 8 hrs | 964 | Analista de Implantação;Coffe Break[16];Apostila Treinamento[7];Material Treinamento[7]
Executar Treinamento Prático | 1 dia | 2011-12-13 09:00 | 2011-12-13 18:00 | 8 hrs | 880 | Analista de Implantação;Coffe Break[16]
Treinamento Vendedores Externos | 2 dias | 2011-12-14 09:00 | 2011-12-15 18:00 | 16 hrs | 3380
Executar Treinamento Teórico | 1 dia | 2011-12-14 09:00 | 2011-12-14 18:00 | 8 hrs | 2020 | Analista de Implantação;Coffe Break[112];Apostila Treinamento[55];Material Treinamento[55]
Executar Treinamento Prático | 1 dia | 2011-12-15 09:00 | 2011-12-15 18:00 | 8 hrs | 1360 | Analista de Implantação;Coffe Break[112]
Transição para Operação de Vendas e Suporte | 13 dias | 2011-11-28 09:00 | 2011-12-16 18:00 | 48 hrs | 5800
Preparar Relatório de Transição e Atualizar Documentação de Sistemas | 5 dias | 2011-11-28 09:00 | 2011-12-02 18:00 | 40 hrs | 4000 | Analista de Implantação
Efetuar Transição para Operação de Vendas e Suporte | 1 dia | 2011-12-16 09:00 | 2011-12-16 18:00 | 8 hrs | 800 | Analista de Implantação
Jantar de Confraternização | 0 dias | 2011-12-16 09:00 | 2011-12-16 09:00 | 0 hrs | 1000 | Jantar de Confraternização[R$ 1.000,00]
Reserva de Contingência | 0 dias | 2011-05-02 09:00 | 2011-05-02 09:00 | 0 hrs | 39770 | Reserva de Contingência[R$ 39.770,00]

## 9 - Recursos
Nome do Recurso | Tipo | Unid. Máxima | Pico | Taxa Padrão | Custo | Trabalho
Gerente de Projeto | Trabalho | 100% | 100% | R$ 200,00/hr | 75000 | 375 hrs
Analista de Requisitos | Trabalho | 100% | 100% | R$ 150,00/hr | 28800 | 192 hrs
Analista de Compras | Trabalho | 100% | 100% | R$ 100,00/hr | 7200 | 72 hrs
Analista Desenvolvedor | Trabalho | 100% | 100% | R$ 100,00/hr | 34800 | 348 hrs
Analista de Ambiente | Trabalho | 100% | 100% | R$ 100,00/hr | 16000 | 160 hrs
Analista de Implantação | Trabalho | 200% | 200% | R$ 100,00/hr | 53000 | 530 hrs
Coffe Break | Material |  | 0/dia | R$ 5,00 | 1460 | 292
Apostila Treinamento | Material |  | 0/dia | R$ 10,00 | 670 | 67
Material Treinamento | Material |  | 0/dia | R$ 2,00 | 134 | 67
Terminal Móvel (Galaxy Ace) Comodato | Material |  | 0/dia | R$ 39,00 | 2340 | 60
Software Terminal Móvel | Material |  | 0/dia | R$ 100.000,00 | 100000 | 1
Jantar de Confraternização | Custo |  | 0% |  | 1000
Reserva de Contingência | Custo |  | 0% |  | 39770

## 10 - Contingência
Cálculo da Reserva de Contingência:
Descrição | Recurso | Horas | Taxa Padrão | Custo
Extensão das atividades de Coleta de Requisitos | Analista de Requisitos | 24 | 150 | 3600
Extensão das atividades de Preparação das Especificações | Analista Devenvolvedor | 24 | 100 | 2400
Extensão das atividades de Contratação de Fornecedores | Analista de Compras | 16 | 100 | 1600
Extensão do Desenvolvimento | Analista Desenvolvedor | 40 | 100 | 4000
Extensão das atividades de Instalação | Analista de Ambiente | 40 | 100 | 4000
Extensão dos Testes | Analista de Implantação | 40 | 100 | 4000
Extensão do Projeto Piloto | Analista de Implantação (25%) | 10 | 100 | 1000
Gerenciamento de Projeto adicional devido à extensão do projeto (4 semanas - 20%) | Gerente de Projeto | 40 | 200 | 8000
Variação de custo ou necessidade de funcionalidades adicionais no Software (Servidor e Cliente) | 10% Valor estimado do Software |  |  | 10000
Variação de custo dos Terminais Móveis | 50% Valor estimado dos Terminais Móveis |  |  | 1170
TOTAL |  |  |  | 39770

## 11 - MS-Project
Cronograma Salesforce
MS-Project

## 12 - MQ
Métricas de Qualidade
ID | Item | Métrica | M. Medição | Descrição
1 | Custo do projeto | R$ | 320404 | O custo total do projeto não ultrapassar este valor
2 | Variação de custo | R$ | 39770 | Valor da contingência de custo do projeto, caso a métrica acima não seja atingida
3 | Atraso máximo | Dias | 4 | Limite máximo caso ocorra atraso na entrega do projeto (transição para operação de vendas)
4 | Limite de horas extras | % | 7 | Porcentagem máxima de horas extras sobre o valor total de horas do projeto (1.677h)
5 | Processos de gerenciamento de projetos do PMBOK | % | 80 | Porcentagem mínima de aplicação dos processos PMBOK
6 | Solução de falhas antes da transição para operação (impeditivas) | % | 100 | Todas as falhas impeditivas devem ser solucionadas antes da transição para operação
7 | Solução de falhas antes da transição para operação (não impeditivas) | % | 95 | Porcentagem de falhas não impeditivas que devem ser solucionadas antes da transição para operação
8 | Solução de falhas antes do início do projeto piloto (impeditivas) | % | 100 | Todas as falhas impeditivas devem ser solucionadas antes do início do piloto
9 | Solução de falhas antes do início do projeto piloto (não impeditivas) | % | 90 | Porcentagem de falhas não impeditivas que devem ser solucionadas antes do início do piloto
10 | Participação no treinamento (Suporte/TI) | % | 80 | Porcentagem dos participantes no treinamento (Suporte/TI)
11 | Participação no treinamento (Vendas/Interno) | % | 80 | Porcentagem dos participantes no treinamento (Vendas/Interno)
12 | Participação no treinamento (Vendas/Externo) | % | 80 | Porcentagem dos participantes no treinamento (Vendas/Externo)
13 | Testes executados com sucesso | % | 85 | Porcentagem de testes OK sem necessidade de reteste
14 | Disponibilidade do sistema no horário de vendas | % | 100 | O sistema não pode ficar inoperante durante o horário de operação de vendas. Horário de Operação de Vendas: Segunda a Sexta das 08:00 as 20:00
15 | Disponibilidade geral do sistema | % | 95 | Porcentagem de tempo em que o sistema deve ficar operante
16 | Quantidade máxima de acessos simultâneos | qtde | 100 | Quantidade de acessos simultâneos ao sistema (operadores do sistema)
17 | Quantidade máxima de sincronizações simultâneas | qtde | 100 | Quantidade de sincronizações simultâneas de envio de pedidos ao ERP
18 | Resposta a consultas ao BD | seg. | 1 | Tempo máximo de resposta as consultas ao banco de dados
19 | Transição de pedidos (mobile to system) | seg. | 5 | Tempo máximo de transição de um pedido de vendas do dispositivo móvel para o sistema
20 | Transição de pedidos (system to ERP) | seg. | 3 | Tempo máximo de transição de um pedido de vendas do sistema para o ERP
21 | Telas para inserção de uma venda no sistema | qtde | 3 | Quantidade máxima de telas no dispositivo móvel para inserção de uma venda no sistema
22 | Tamanho do software do dispositivo móvel | MB | 2 | Tamanho máximo em megabites do software do dispositivo móvel
23 | Inicialização do software no dispositivo móvel | seg. | 7 | Tempo máximo para iniciação do sistema no dispositivo móvel
24 | Custo Anual do Contrato de Suporte e Manutenção | % | 20 | Porcentagem máxima sobre o valor total do projeto para os custos incorridos sobre defeitos do produto ou serviço, incluindo retrabalho no desenvolvimento do produto, reteste, revisões, suporte ao cliente, pagamento de penalidades ou multas e outros custos associados aos efeitos dos defeitos.
25 | Facilidade de Manutenção e Suporte | % | 75 | Porcentagem de solicitações de defeito do sistema que devem ser resolvidas pela equipe de TI, sem a necessidade de contratação de suporte específico do fornecedor
26 | Facilidade de Uso | nota | 10 | O software do dispositivo móvel deve ser de fácil usabilidade, ou seja, não deverá haver necessidade de contato dos vendedores com a equipe de TI para utilização diária do sistema. Nota da pesquisa de facilidade de uso que será aplicada aos usuários do sistema através de formulário padronizado (nota de 0 a 10).
27 | Interoperabilidade entre o ERP e o SalesForce | % | 100 | Percentual de êxito entre a interoperabilidade do ERP com o Salesforce
28 | Segurança de acesso | % | 100 | Todos os acessos ao sistema devem solicitar autenticação do usuário (login/senha)
29 | Tolerância a falhas | % | 95 | O software não deverá apresentar travamentos caso o usuário execute uma operação fora dos padrões de utilização previamente definidos.
31 | Atratividade do Salesforce | nota | 9 | Utilização de estilos gráficos com aderência as recomendações de boas práticas para a Interface Homem Máquina. Nota da pesquisa de atratividade que será aplicada aos usuários do sistema através de formulário padronizado (nota de 0 a 10).
33 | Modificabilidade do Salesforce | % | 90 | Capacidade do sistema de receber novos requisitos técnicos e funcionais.
34 | Portabilidade do Salesforce | % | 90 | Compatibilidade do software com os dispositivos móveis existentes no mercado (Referência: dispositivos móveis homologados pela ANATEL).
35 | Produtividade do Salesforce | % | 100 | O sistema deverá permitir a inserção de pedidos de forma mais eficiente do que o processo manual.
36 | Satisfação do Salesforce | nota | 9 | Nota da pesquisa de satisfação que será aplicada aos usuários do sistema através de formulário padronizado (nota de 0 a 10). O software deve satisfazer as necessidades dos usuários com relação aos processos.
Note on E2: Método de Medição
Note on F8: Falha Impeditiva = defeitos que impeçam o funcionamento total do software
Note on F9: Falha Não Impeditiva = defeitos que não impeçam o funcionamento total do software
Note on F10: Falha Impeditiva = defeitos que impeçam o funcionamento total do software
Note on F11: Falha Não Impeditiva = defeitos que não impeçam o funcionamento total do software

## 13 - CQ
Check List do Controle da Qualidade
1.3 | Item da EAP: Análise e Contratação de Fornecedores
ID | Descrição | Sim | Não
1 | Está perfeitamente claro para você e para os potenciais fornecedores qual é o produto que se quer?
2 | Os potenciais fornecedores atendem a todos os requisitos solicitados?
3 | O prazo de fornecimento é adequado ao cronograma do projeto?
4 | Os potenciais fornecedores possuem referência e experiência no desenvolvimento de soluções semelhantes?
5 | Obtivemos avaliação satisfatória de outros clientes que contrataram produtos/serviços destes fornecedores?
6 | O custo do produto a ser fornecido está compatível com os padrões praticados no mercado?
7 | Há pelo menos 3 fornecedores comprovadamente capazes de atender ao Termo de Referência/Projeto Básico?
8 | Os fornecedores possuem pendências fiscais e jurídicas que comprometam a contratação de seus serviços?
9 | Os fornecedores possuem certificação CMMI (Capability Maturity Model Integration) nível 3 ou superior?
10 | Os fornecedores são aderentes às políticas de sustentabilidade e responsabilidade social?

## 15 - TimeProjeto
Diretório do Time do Projeto
Nome | Área | Cargo | E-mail | Telefone | Celular
Mark Sullivan | Diretoria Executiva | CEO | mark.sulivan@salesforce.com | 19-3790-4500 | 19-9675-4500
João Teixeira | Departamento Financeiro | Gerente Financeiro | joao.teixeira@salesforce.com | 19-3790-4501 | 19-9675-4501
Paulo Silva | Departamento de Vendas | Gerente de Vendas | paulo.silva@salesforce.com | 19-3790-4502 | 19-9675-4502
Rogério Ferreira | Departamento de Vendas | Vendedor | bottini@salesforce.com | 19-3790-4503 | 19-9675-4503
Charles Eduardo | Departamento de Vendas | Vendedor | charles.edu@salesforce.com | 19-3790-4504 | 19-9675-4504
Cristina Medeiros | Departamento Comercial | Gerente Comercial | cristina.medeiros@salesforce.com | 19-3790-4505 | 19-9675-4505
José Souza | Departamento de Infraestrutura e Suporte | Gerente de Infra e Suporte | jose.souza@salesforce.com | 19-3790-4506 | 19-9675-4506
Marcia Oliveira | Departamento de Sistemas | Gerente de Sistemas | marcia.oliveira@salesforce.com | 19-3790-4507 | 19-9675-4507
Julia Almeida | Departamento de Compras | Gerente de Compras | julia.almeida@salesforce.com | 19-3790-4508 | 19-9675-4508
Ana Pereira | Departamento Jurídico | Gerente Jurídico | ana.pereira@salesforce.com | 19-3790-4509 | 19-9675-4509
Fábio Junqueira | Departamento de Sistemas | Analista de Requisitos | fabio.junqueira@salesforce.com | 19-3790-4510 | 19-9675-4510
Patrícia Ribeiro | Departamento de Compras | Analista de Compras | patricia.ribeiro@salesforce.com | 19-3790-4511 | 19-9675-4511
Plínio Gonçalves | Departamento de Sistemas | Analista Desenvolvedor | plinio.goncalves@salesforce.com | 19-3790-4512 | 19-9675-4512
Ricardo Cabral | Departamento de Infraestrutura e Suporte | Analista de Ambiente | ricardo.cabral@salesforce.com | 19-3790-4513 | 19-9675-4513
Rodrigo Santos | Departamento de Sistemas | Analista de Implantação | rodrigo.santos@salesforce.com | 19-3790-4514 | 19-9675-4514
Michele Souza | Departamento de Sistemas | Analista de Implantação | michele.souza@salesforce.com | 19-3790-4515 | 19-9675-4515
Júlio Batista | Fornecedor do Sistema | Fornecedor Externo | julio.batista@software.com | 19-3790-4516 | 19-9675-4516
Carla Moreira | Fornecedor de Telecom | Fornecedor Externo | carla.moreira@telecom.com | 19-3790-4517 | 19-9675-4517
Marcelo Martins | Fornecedor dos dispositivos móveis | Fornecedor Externo | marcelo.martins@dispositivos.com | 19-3790-4518 | 19-9675-4518

## 16 - PGC
Plano de Gerenciamento das Comunicações
Data | Tipo de Comunicação | Objetivo da Comunicação | Meio de Comunicação | Frequencia | Audiência | Responsável | Entregável
| Reunião de Kickoff | Informar ao time do projeto quais os objetivos e as estratégias de gerenciamento do projeto | Presencial | Uma vez | Patrocinador Time do projeto Envolvidos internos Envolvidos externos | Gerente de Projeto
| Reunião semanal com o time do projeto | Revisões semanais de status do projeto |  | semanal | Time do projeto
| Reunião mensal com os stakeholders internos |  |  | mensal | Envolvidos internos
| Reunião mensal de status do projeto | Revisões mensais de status do projeto |  | mensal | Time do projeto Envolvidos internos
| Reuniões técnicas | Discuções de desenvolvimento técnico e soluções para o projeto |  | quando necessário | Time do projeto
| Relatórios de status do projeto |  |  | semanal
| Envio do status aos stakeholders internos |  |  | semanal | Envolvidos internos
| Envio do status aos stakeholders externos |  |  | semanal | Patrocinador Envolvidos externos

## 17 - PGR
Plano de Gerenciamento dos Riscos
Impacto
Pontuação | ID | Descrição do Risco | Categoria | Subcategoria | Probabilidade | Custo | Tempo | Escopo | Qualidade | Classificação | Resposta |  | PROBABILIDADE
5 | 1 | Indisponibilidade de recurso no ERP para geração de pedidos off-line. | Técnico | Requisito | 1 |  |  |  | 5 | negativo |  | Muito Alto | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | IMPACTO
5 | 2 | Indisponibilidades da área comercial para avaliação da solução de terceiros a ser adotada. | Organizacional | Recursos | 1 |  |  |  | 5 | negativo |  | Alto | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
10 | 3 | Definição incompleta ou equivocada das regras de negócio à serem modificadas antes da implementação do sistemas. | Técnico | Requisito | 2 |  |  |  | 5 | negativo |  | Médio | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
15 | 4 | Atraso na entrega do projeto, o que ocasionaria o adiamento da implantação para o outono de 2012, visto que não é recomendável que o piloto seja realizado no verão, devido ao alto volume de vendas. | GP | Todas | 3 |  |  |  | 5 | negativo |  | Baixo | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
3 | 5 | Indisponibilidade de recursos humanos previstos. | Organizacional | Recursos | 1 |  |  |  | 3 | negativo |  | Muito Baixo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
10 | 6 | Dificuldade em encontrar fornecedores que possuam um sistema que atenda os requisitos da empresa. | Externo | Subcontratadas e Fornecedores | 2 |  |  |  | 5 | negativo |  |  | Muito Baixo | Baixo | Médio | Alto | Muito Alto
2 | 7 | Necessidade de contratação de planos de telefonia e banda larga móvel de operadoras distintas em decorrência de restrições de cobertura. | Externo | Subcontratadas e Fornecedores | 1 |  |  |  | 2 | negativo
2 | 8 | Disponibilidade da rede de dados contratada ser inferior a disponibilidade requerida pelo sistema. | Externo | Subcontratadas e Fornecedores | 1 |  |  |  | 2 | negativo
15 | 9 | Prazo de entrega do sistema por parte do fornecedor ser maior do que o estimado no cronograma. | Externo | Subcontratadas e Fornecedores | 3 |  |  |  | 5 | negativo
8 | 10 | Prazo de entrega dos terminais móveis por parte do fornecedor ser maior do que o estimado no cronograma. | Externo | Subcontratadas e Fornecedores | 2 |  |  |  | 4 | negativo
8 | 11 | Servidores da empresa não possuírem capacidade suficiente para prover a performance adequada para o processo de sincronismo entre o dispositivo móvel e o ERP. | Técnico | Desempenho e confiabilidade | 2 |  |  |  | 4 | negativo
5 | 12 | Incompatibilidade entre o sistema operacional do dispositivo móvel e o aplicativo para criação de pedidos. (Salesforce) | Técnico | Complexidade e Interfaces | 1 |  |  |  | 5 | negativo
9 | 13 | Custo do sistema superior ao estimado. | GP | Estimativa | 3 |  |  |  | 3 | negativo
9 | 14 | Custo do terminal móvel escolhido para utilização, superior ao previsto. | GP | Estimativa | 3 |  |  |  | 3 | negativo
2 | 15 | Não envolvimento de todos os stakeholders necessários. | GP | Comunicação | 1 |  |  |  | 2 | negativo
3 | 16 | Falta de comprometimento dos vendedores e analistas comerciais envolvidos no projeto piloto. | Organizacional | Priorização | 1 |  |  |  | 3 | negativo
12 | 17 | Baixo índice de participação dos vendedores externos no treinamento. | Organizacional | Priorização | 3 |  |  |  | 4 | negativo
4 | 18 | Redução do preço dos terminais móveis, devido a incentivos fiscais. | Externo | Mercado | 2 |  |  |  | 2 | positivo
3 | 19 | Identificar um fornecedor que possua um software que atenda todos (ou quase todos) os requisitos, sem a necessidade de customização, propiciando uma redução de custos. | Externo | Subcontratadas e Fornecedores | 1 |  |  |  | 3 | negativo
3 | 20 | Identificar um fornecedor que possua um software que atenda todos (ou quase todos) os requisitos, sem a necessidade de customização, propiciando redução no prazo de entrega. | Externo | Subcontratadas e Fornecedores | 1 |  |  |  | 3 | negativo
4 | 21 | Término antecipado do projeto piloto devido ao bom desempenho do sistema. | Técnico | Qualidade | 2 |  |  |  | 2 | positivo

## 18 - RiscosPN
Riscos Positivos e Negativos

## 19 - EAR
Estrutura Analítica dos Riscos